关于《昌吉州美丽蓝天建设项目管理办法（试行）》《昌吉州美丽蓝天建设项目资金管理
办法（试行）》起草说明

[bookmark: OLE_LINK5]一、起草背景与过程
为全面加强昌吉州美丽蓝天建设项目全过程管理，规范项目实施流程，强化专项资金管控、提升资金使用质效，依据《中华人民共和国预算法》《大气污染防治资金管理办法》（财资环〔2025〕155号）、《关于组织申报2026年中央财政美丽蓝天建设项目的通知》（环办科财函〔2026〕45号）以及《昌吉回族自治州美丽蓝天建设项目实施方案》等相关文件，我局牵头编制《昌吉州美丽蓝天建设项目管理办法（试行）》（以下简称《项目管理办法》）《昌吉州美丽蓝天建设项目资金管理办法（试行）》（以下简称《资金管理办法》）。已经相关单位认真讨论修改，并进行了完善。
二、《项目管理办法》主要内容
《项目管理办法》正文包括总则、职责分工、申报和审核、实施管理、监督检查、项目验收和附则7个部分。
（一）总则。明确办法适用范围，界定子项目、责任主体等概念，确立依法依规、规范管理、公开透明、务实高效管理原则。
（二）职责分工。细化了州直部门、各县市（园区）人民政府（管委会）以及子项目实施单位（个人）的责任分工。
（三）申报和审核。明确项目申报支持范围，实行县级初审、州级复核两级审核。
（四）实施管理。严格执行招投标、监理、政府采购制度，不得擅自变更项目核心内容、实施周期；实施单位定期报送进度、资金、问题佐证材料；落实全过程预算绩效管理；实行分级监管，属地日常调度初验，州生态环境局按季度调度；明确变更报批报备程序。
（五）监督检查。通过自查、抽查、联合检查开展监管，畅通举报渠道；明确拖延实施、绩效不达标、套取挪用资金、擅自变更等六类违规情形，按程序采取限期整改、停拨、收回资金、依法追责处置等措施。
（六）项目验收。执行子项目验收、州级整体验收两级体系。子项目竣工6个月内完成验收，全部项目完工后6个月内完成州级整体验收；落实档案归档、后期运维管护；委托第三方开展跟踪、审计、绩效评价。
（七）附则。办法自发布之日施行，有效期五年，由州生态环境局负责解释。
三、《资金管理办法》主要内容
《资金管理办法》正文包括总则、资金使用范围、项目资金申报及补贴标准、资金管理、绩效管理与监督和附则6个部分
（一）总则。明确办法制定的法定依据、遵循原则，细化了州、县两级财政、生态环境部门以及项目监管单位、项目实施主体的责任分工。
（二）资金使用范围。划定中央、州、县市（园区）专项资金可支持的内容与不支持的负面清单。
（三）项目资金申报及补贴标准。规定了项目资金申报流程和补贴标准。
（四）资金管理。明确专项资金严格落实国库集中支付、政府采购等法定制度；明确淘汰类、治理类项目资金拨付方式和结转结余资金管理要求。
（五）绩效管理与监督。明确专项资金全过程预算绩效管理相关工作要求。
（六）附则。明确本办法自发布之日起施行，有效期五年，由州财政局、州生态环境局共同负责解释。
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