附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

参考模板

项目名称：外事工作经费

实施单位（公章）：昌吉回族自治州人民政府外事侨务办公室

主管部门（公章）：昌吉回族自治州人民政府外事侨务办公室

项目负责人（签章）：闵瑶

填报时间：2023年06月08日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

（一）项目概况1.项目背景结合贯彻落实新时代党的治疆方略，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持高水平对外开放，加快构建新发展格局，充分发挥昌吉州区位资源和政策优势，推进丝绸之路经济带核心区建设，统筹各方资源，积极推进我州“5+1”对外交往专项活动，发挥对外友好协会平台作用，扩大与蒙古国和“一带一路”沿线国家的合作交流，进一步加大“请进来，走出去”活动，讲好昌吉故事；有力开展涉疆对外斗争工作，牢固树立国家安全意识，切实做好境外安全保障及领事保护工作，发挥境外安保巡查机制作用，加大领事保护政策法规指导，维护我驻海外企业及人员利益；坚持“外事无小事”原则，不断加强因公出国（境）管理体制机制建设，严格遵守外事纪律规矩，确保外事工作沿着正确的方向有序推进，全面提升我州对外开放水平。2.项目主要内容及实施情况项目主要内容:为按规定承办和审批因公出国（境）人员以及邀请外国来访人员的有关事宜；接待来自治州访问的国宾及其他重要外宾组织实施：1、参加外事培训；2、组织召开外事协调会议；3、组织外事工作培训；4、按规定办理出国（境）手续3.项目实施主体2022年外事工作经费项目的实施主体为昌吉州外事办公室，该单位纳入2022年部门决算编制范围的有4个科室，分别是：外事科、综合科、口岸科、边界科。编制人数为15人，其中：行政人员编制11人、事业编制5人。实有在职人数35人，其中：行政在职10人、事业在职5人。离退休人员19人。4. 资金投入和使用情况（1）项目资金安排落实、总投入情况根据昌州财行【2022】1号文件，下达2022年外事工作经费项目资金，预算安排资金总额36万元，其中财政资金36万元、其他资金0万元，2022年实际收到预算资金36万元，预算资金到位率为100%。（2）项目资金实际使用情况分析截至2022年12月31日，本项目实际支付资金30.2万元，预算执行率83.89%。项目资金主要用于支付参加外事培训费用、组织召开外事协调会议、组织外事工作培训费及按规定办理出国（境）手续等方面。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1.总体目标外事工作经费绩效总体目标为：按规定承办和审批因公出国（境）人员以及邀请外国来访人员的有关事宜；接待来自治州访问的国宾及其他重要外宾。1、参加外事培训；2、组织召开外事协调会议；3、组织外事工作培训；4、按规定办理出国（境）手续。2.阶段性目标根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：项目产出目标①数量指标 “境外安保、外事维稳及领事保护工作检查次数”指标，预期指标值为“≥3次”；“参加外事业务培训次数”指标，预期指标值为“≥1次”；“办理因公出国手续次数”指标，预期指标值为“≥5次”；②质量指标“境外安保、外事维稳及领事保护工作完成率”指标，预期指标值为“=100%”③时效指标“团组出访审批审签的及时性”指标，预期指标值为“100%”“工作完成时间”指标，预期指标值为“2022年12月31日”④成本指标“境外安保、外事维稳及领事保护工作”预期指标值为“≤16万元”“外事培训保障经费”指标，预期指标值为“≤20万元”（2）项目效益目标①经济效益指标无②社会效益指标“提升外事人员的工作素质和能力”指标，预期指标值为“提升”③生态效益指标无④可持续影响指标“昌吉州对外交流与合作持续提升”指标，预期指标值为“提升”（3）相关满意度目标满意度指标“因公出访办件人员的满意度”指标，预期指标值为“≥95%”

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

1.绩效评价的目的本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。2.绩效评价的对象和范围此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2021年度我单位实施的外事工作经费开展部门绩效评价。本次绩效评价主要围绕项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度，对该专项资金的预算编制、项目实施、监督管理、资金支出使用、绩效目标的实现情况以及受益对象的满意度等开展综合评价。

（二）项目资金实际使用情况分析

1.绩效评价原则依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合外事工作经费项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。根据以上原则，绩效评价遵循如下具体要求：（1）在数据采集时，采取客观数据主管部门审查、社会中介组织复查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。（3）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。2.绩效评价指标体系及绩效评价标准绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：一级指标为：决策、过程、产出、效益。二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。3.评价方法本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。 公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。4.评价标准本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。

（三）项目资金管理情况分析

第一阶段：前期准备。我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：李雪（州外办党组副书记，主任）任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。白立新（州外办党组成员、副主任）任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。霍凌翼、闵瑶、吴媚、潘美玲、谢凯任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。第二阶段：组织实施。评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。第四阶段：撰写与提交评价报告绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。第五阶段：归集档案建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

（一）综合评价情况通过外事工作经费项目的实施，提高了外事管理水平，提升了外事审批能力，该项目预算执行率达83.88%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。（二）综合评价结论本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对外事工作经费项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为83.5分。绩效评级为“优秀”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程19.5分、项目产出24分、项目效益20分。

（二）项目管理情况分析

（一）项目决策情况项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。根据评分标准，该指标3分，得3分。2.立项程序规范性：根据评分标准，该指标2分，得2分。3.绩效目标合理性：本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标3分，得3分。4.绩效指标明确性：本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标2分，得2分。5.预算编制科学性：根据评分标准，该指标5分，得5分。6.资金分配合理性：本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该指标5分，得5分。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分值为 20 分，本项目实际得分19.5分，得分率为97.5%。具体各项指标得分如下：1.资金到位率：该项目所需财政资金能够足额拨付到位，根据评分标准，该指标5分，得5分。   2.预算执行率：本项目预算较为详细，预算资金36万元，实际执行30.2万元，预算执行率为83.89%，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标5分，得4.5分。3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位制定了《昌吉州外事办公室财务管理办法》制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标5分，得5分。4.管理制度健全性：我单位制定了《昌吉州外事办公室财务管理办法》等相关项目管理办法，同时对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标2分，得2分。5.制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标3分，得3分。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共四方面的内容，由8个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分24分，得分率为80%。具体各项指标得分如下：1. 产出数量“境外安保、外事维稳及领事保护工作检查次数”指标，预期指标值为“>=3次”，根据外事科2022年工作总结可知，实际完成3次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。“参加外事业务培训次数”指标，预期指标值为“>=1次”，根据外事科2022年工作总结可知，实际完成1次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。“办理因公出国手续次数”指标，预期指标值为“>=5次”，因新冠疫情影响，没有因公出国团组出访实际完成0，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标3分，得0分。2.产出质量“境外安保、外事维稳及领事保护工作完成率”指标，预期指标值为“100%”，根据外事科2022年工作总结可知，实际完成100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标9分，得9分。3.产出时效“团组出访审批审签的及时性”指标，预期指标值为“100%”，因新冠疫情影响，没有因公出国团组出访，实际完成0%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标3分，得0分。“工作完成时间”指标，预期指标值为“2022年12月31日”；根据资金支付凭证可知，项目于2022年12月31日完成，该指标3分，得3分。4.产出成本“境外安保、外事维稳及领事保护工作”指标，预期指标值为“≤16万元”，根据外事科2022年工作总结可知，实际完成16万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。“外事培训保障经费”指标，预期指标值为“≤20万元”，根据外事科2022年工作总结可知，实际完成14.2万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

项目效益类指标由4个二级指标和2个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分20分，得分率为66.67%。具体各项指标得分如下：1.实施效益指标（1）社会效益指标“提升外事人员的工作素质和能力”指标，预期指标值为“提升”，根据外事科2022年工作总结可知，实际完成值为“提升”，根据评分标准，该指标10分，得10分。（2）可持续影响指标“昌吉州对外交流与合作持续提升”指标，预期指标值为“提升”，根据外事科2022年工作总结可知，实际完成值为“提升”，根据评分标准，该指标10分，得10分。（3）经济效益指标本项目无该项指标。（4）生态效益指标本项目无该项指标。2.满意度指标“因公出访办件人员的满意度”指标，预期指标值为“95%”，因新冠疫情影响，没有因公出国团组出访，根据评分标准，该指标10分,得0分。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（三）其他

（一）预算执行进度外事工作经费项目预算金额36万元，实际到位36万元，实际支出30.2万元，预算执行率为83.89%。（二）绩效指标偏差情况因新冠疫情影响，没有因公出国团组出访，造成部分指标未完成。

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

（一）主要经验及做法按照党对外事工作全面领导要求，加强党对外事工作的统一管理，在新形势下，凡派出团组和人员必须符合国家外交方针政策，符合涉疆对外工作需要，服务于我州社会稳定和经济发展需要。1.加强因公出国（境）审批管理。贯彻落实《自治州关于进一步加强因公出国（境）审批管理的通知》，坚持党对外事工作的领导，坚持因公出国（境）审批管理的原则、程序、要求，严格对出国（境）团组的任务、人员、经费、线路的审核把关，提高出访的针对性和出访效益。 2.加强邀请外国人管理服务。落实《关于加强邀请外国人来昌管理服务的通知》要求，各县市、园区、各部门及企业严格落实邀请外国人来昌活动履行报批、报备手续的规定，坚决杜绝未经批准擅自邀请接待外国人的现象发生。3.加强出国（境）证件统一管理。严格按要求统一管理出国（境）证件，做到公务护照（含公务普通护照）、港澳通行证100%收缴管理，实现统一保存，统一注销。（二）存在问题及原因分析1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。2.绩效档案归档工作有待提高一是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。二是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。3.项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。