附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：专业设备购置费

实施单位（公章）：昌吉回族自治州食品药品检验所

主管部门（公章）：昌吉回族自治州食品药品检验所

项目负责人（签章）：马鹏飞

填报时间：2024年04月03日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景
国家市场监督管理总局令第84号《药品经营和使用质量监督管理办法》指出，省、自治区、直辖市药品监督管理部门负责本行政区域内药品经营和使用质量监督管理，负责药品批发企业、药品零售连锁总部的许可、检查和处罚，以及药品上市许可持有人销售行为的检查和处罚；按职责指导设区的市级、县级人民政府承担药品监督管理职责的部门（以下简称市县级药品监督管理部门）的药品经营和使用质量监督管理工作。
2023年，为贯彻落实上述文件精神，履行我单位基本职能，提高社会稳定水平，提升药品检验的准确性，稳定药品行业安全性。我单位根据《关于印发<2023年自治区药品评价性抽检工作实施方案>的通知 》（新药监办〔2023〕61号）、《关于印发<2023年自治区药品、医疗器械、化妆品抽检工作方案>的通知》（新药监稽〔2023〕50号  ）文件要求，实施“专业设备购置经费”项目。
2.主要内容
（1）项目名称：专业设备购置经费项目
（2）项目主要内容：
2023年该项目计划采购硬件10台，应用1套信息系统。通过项目的实施，改善药品检验的工作状况，推进药品检验扩项准备工作的成效，为促进经济社会，发展全面建设小康社会作出贡献。
3.实施情况
实施主体：昌吉回族自治州药品检验所。
实施时间：本项目实施周期为2023年1月-2023年12月。
实施情况：昌吉回族自治州药品检验所2023年财政拨付专业设备购置经费项目79.90万元。为设备采购类项目。主要为药品检验相关仪器设备，采购方式为：公开招标。我单位严格按照检验设备参数、规格等要求，前期在新疆政府采购网发布采购公告，然后按照招标程序，委托第三方按照相关的规定严格开展采购工作。仪器设备到位后，经过专人对仪器设备进行调试安装试用最后再到真正投入检验使用，全程需要遵守实验室相关要求，严格、精密的进行各项实验比对检验等工作。检验设备到位后，对大量的实验数据进行检验，大大提高了检验数据的准确性，对延伸领域数据实验完整性、相关性提供了强有力的支撑。
4.项目实施主体
（1）主要职能
承担自治州药品生产、经营、使用单位的质量检验工作；承担部分一类医疗器械、药用包装材料的质量检验工作；承担上级主管局下达的药品抽检任务；接受委托检验和提供药检技术服务；为药品质量安全提供技术数据；承担部分化妆品的理化指标、卫生指标、生物性能监测工作。承担全州药品、医疗器械不良反应资料的收集、管理、审核、上报，指导各县（市）不良反应监测工作，组织技术人员教育培训。
（2）机构设置情况
昌吉回族自治州药品检验所单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、业务科、药品科、微生物检测、不良反应监测中心。
昌吉回族自治州药品检验所单位编制数22个，实有人数34人，其中：在职16人，减少2人； 退休18人，增加1人；离休0人，增加0人；
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为79.90万元，资金来源为本级资金，其中：财政资金79.90万元，其他资金0万元，2023年实际收到预算资金79.90万元，预算资金到位率为100.00%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截至2023年12月31日，本项目实际支付资金79.84万元，预算执行率99.92%，结余资金0.06万元。本项目资金主要用于支付恒温水浴振荡仪费用0.60万元、原子荧光仪费用28.80万元、氮磷检测器费用6.30万元、移液枪及其他设备费用44.14万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
本项目拟投入79.90万元用于专业设备购置，主要建设内容为：完成药品检验工作需购买专业设备，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施过程，满足群众对于药品安全服用的需要，促进药品行业的发展。改善药品安全，完善药品检验工作，改善药品安全生活，使受益居民满意度达到90.00%。
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“硬件采购数量”指标，预期指标值为“大于等于10台”；
“信息系统应用数量”指标，预期指标值为“大于等于1个”。
②质量指标
“政府采购率”指标，预期指标值为“小于等于95.00%”；
“设备验收合格率”指标，预期指标值为“大于等于95.00%”；
“系统故障率”指标，预期指标值为“小于等于1.00%”。
③时效指标
“系统故障修复时间(天）”指标，预期指标值为“小于等于7天”；
“系统运行响应时间(小时）”指标，预期指标值为“小于等于36小时”。
（2）项目成本指标
①经济成本指标
“恒温水浴振荡仪”指标，预期指标值为“大于等于3.00万元”；
“原子荧光仪”指标，预期指标值为“大于等于30.00万元”；
“氮磷检测器”指标，预期指标值为“大于等于7.00万元”；
“移液枪及其他设备”指标，预期指标值为“大于等于39.90万元”。
②社会成本指标
无此类指标。
③生态环境成本指标
无此类指标。
（3）项目效益指标
①经济效益指标
无此类指标。
②社会效益指标
“满足群众对于药品安全服用的需要，提升药品行业的发展”指标，预期指标值为“提高”。
③生态效益指标
无此类指标。
（4）项目满意度指标
①满意度指标
“使用人员满意度”指标，预期指标值为“大于等于95.00%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为专业设备购置经费项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。
4.绩效评价依据
(1)《中华人民共和国预算法》；
(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价的目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为专业设备购置经费项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。
4.绩效评价依据
(1)《中华人民共和国预算法》；
(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2024年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
马小春（昌吉回族自治州药品检验所支委，所长）（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
马鹏飞（昌吉回族自治州药品检验所单位支委，副所长）（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
胡玲、兰天翔、周颖、王明迪（昌吉回族自治州药品检验所单位干部）（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
2.组织实施
2024年3月2日-3月10日，评价工作进入实施阶段。
在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、
质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。
经调研了解，该项目主要受益群体包括仪器设备使用人员。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中仪器设备受益对象共选取样本5人，共发放问卷5份，最终收回5份；
3.分析评价
2024年3月11日-3月19日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。
4.撰写与提交评价报告
2024年3月20-3月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目较大程度达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了购买的仪器设备，增加政府采购率，增加设备验收合格率等产出目标，发挥了检验人员在检验设备时的使用满意度效益。但在实施过程中也存在一些不足：购买设备年初预算与实际执行时间相差近半年，仪器设备市场价格波动较大，所以实际执行的金额与年初预算金额有差异；仪器设备安装时间较长。
（二）评价结论
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量24个，实现三级指标数量20个，总体完成率为83.33%。最终评分结果：总分为98.97分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；
过程管理类指标共设置5个，满分指标4个，得分率99.95%；
项目产出类指标共设置11个，满分指标8个，得分率96.60%；
项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.00%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合国家市场监督管理总局令第84号《药品经营和使用质量监督管理办法》中：“省、自治区、直辖市药品监督管理部门负责本行政区域内药品经营和使用质量监督管理，负责药品批发企业、药品零售连锁总部的许可、检查和处罚，以及药品上市许可持有人销售行为的检查和处罚；按职责指导设区的市级、县级人民政府承担药品监督管理职责的部门（以下简称市县级药品监督管理部门）的药品经营和使用质量监督管理工作”的内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《昌吉回族自治州药品检验所单位配置内设机构和人员编制规定》中“承担自治州药品生产、经营、使用单位的质量检验工作；承担部分一类医疗器械、药用包装材料的质量检验工作；承担上级主管局下达的药品抽检任务；接受委托检验和提供药检技术服务；为药品质量安全提供技术数据；承担部分化妆品的理化指标、卫生指标、生物性能监测工作“的职责范围，属于我单位履职所需；根据《财政资金支付申请书》，本项目资金性质为“一般公共预算财政”；功能分类为“2013812”；经济分类为“31003”；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。
本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《关于下达昌吉州本级预算单位2023年部门预算的通知》（昌州财行〔2023〕1号）文件要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“本项目拟投入79.90万元用于专业设备购置，主要建设内容为：完成药品检验工作需购买专业设备，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施过程，满足群众对于药品安全服用的需要，促进药品行业的发展。改善药品安全，完善药品检验工作，改善药品安全生活，使受益居民满意度达到90%”；本项目实际工作内容为：采购硬件30台，应用1套信息系统，项目的实施提高了社会稳定水平，提升了药品药品监督检验的准确性，稳定药品行业安全性；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了使用人员满意度，改善了药品检验的工作状况，助推了药品检验扩项准备工作的成效，为促进经济社会，发展全面建设小康社会作出了贡献。年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标13个，定量指标12个，定性指标1个，指标量化率为92.31%，量化率达70.00%以上。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制通过市场询价得出，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为专业设备购置，项目实际内容为专业设备购置，预算申请与《专业设备购置经费项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金79.90万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：恒温水浴振荡仪3.00万元、原子荧光仪30.00万元、氮磷检测器7.00万元、移液枪及其他设备39.90万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准3.99分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请专业设备购置经费项目资金的请示》和《专业设备购置经费项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。《关于下达昌吉州本级预算单位2023年部门预算的通知》（昌州财行〔2023〕1号）文件显示，本项目实际到位资金79.90万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分18.99分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为79.90万元，其中：本级财政安排资金79.90万元，其他资金0.00万元，实际到位资金79.90万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=100.00%。得分=资金到位率*分值=4.00分。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金79.84万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=99.92%。得分=预算执行率*分值=4.99分。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得4.99分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《昌吉州药品检验所预算管理制度》《昌吉州药品检验所采购管理制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定昌吉州药品检验所预算管理制度》《项目资金绩效评价管理制度》、《昌吉州药品检验所合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了昌吉州药检所项目工作领导小组，由马小春任组长，负责项目的组织工作；马鹏飞任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：胡玲、兰天翔、周颖、王明迪，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和11个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分28.98分。
1.数量指标完成情况分析
“硬件采购数量”指标：预期指标值为“大于等于10台”，实际完成指标值为“30台”，指标完成率为100.00%。
“信息系统应用数量”指标：预期指标值为“大于等于1个”，实际完成指标值为“1个”，指标完成率为100.00%。
综上所述，数量指标满分为8.00分，根据评分标准得8.00分。
2.质量指标完成情况分析
“政府采购率”指标：预期指标值为“小于等于95.00%”，实际完成指标值为“95.00%”，指标完成率为100.00%。
“设备验收合格率”指标：预期指标值为“大于等于95.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。
“系统故障率”指标：预期指标值为“小于等于1.00%”，实际完成指标值为“0.00%”，指标完成率为100.00%。
综上所述，质量指标满分为8.00分，根据评分标准得8.00分。
3.时效指标完成情况分析
“系统故障修复时间”指标：预期指标值为“小于等于7天”，实际完成指标值为“0天”，指标完成率为100.00%。
“系统运行响应时间”指标：预期指标值为“小于等于36小时”，实际完成指标值为“36小时”，指标完成率为100.00%。
综上所述，时效指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。
4.成本指标完成情况分析
“恒温水浴振荡仪”指标：预期指标值为“大于等于3.00万元”，实际完成指标值为“0.60万元”，指标完成率为20.00%。偏差率为80.00%，偏差原因主要为：单位年初预算在上年编制，但是实际执行在次年，间隔相差大半年，仪器设备在实际采购时价位有优惠。
“原子荧光仪”指标：预期指标值为“大于等于30.00万元”，实际完成指标值为“28.80万元”，指标完成率为96.00%。偏差率为4.00%，偏差原因主要为：单位年初预算在上年编制，但是实际执行在次年，间隔相差大半年，仪器设备在实际采购时价位有优惠。
“氮磷检测器”指标：预期指标值为“大于等于7.00万元”，实际完成指标值为“6.30万元”，指标完成率为90.00%。偏差率为10.00%，偏差原因主要为：单位年初预算在上年编制，但是实际执行在次年，间隔相差大半年，仪器设备在实际采购时价位有优惠。
“移液枪及其他设备”指标：预期指标值为“大于等于39.90万元”，实际完成指标值为“44.14万元”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得8.98分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。
1.经济效益完成情况分析
本项目无该指标。
2.社会效益完成情况分析
“满足群众对于药品安全服用的需要，提升药品行业的发展”指标：预期指标值为“提高”，实际完成指标值为“基本达成目标”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为20.00分，根据评分标准得20.00分。
3.生态效益完成情况分析
本项目无该指标。
4.满意度完成情况分析
“使用人员满意度”指标：预期指标值为“大于等于95.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。

- 预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为79.90万元，全年预算数为79.90万元，全年执行数为79.84万元，预算执行率为99.92%。
本项目共设置三级指标数量24个，满分指标数量20个，扣分指标数量4个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为83.33%。综上所述本项目预算执行进度与总体完成进度之间的偏差为16.59%。主要偏差原因是：购买设备年初预算与实际执行时间相差近半年，仪器设备市场价格波动较大，所以实际执行的金额与年初预算金额有差异。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实
为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。
2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益
紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。
（二）存在的问题及原因分析
1.购买设备年初预算与实际执行时间相差近半年，仪器设备市场价格波动较大，所以实际执行的金额与年初预算金额有差异。
2.设备安装时间较长。
3.项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强
项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。

七、有关建议

1、加快资金使用进度，安排专人督促项目实施进度与资金执行进度，发现偏离；立即整改。
2、建议单位业务工作人员与厂家及时沟通，缩短设备到位时间，催促设备供货商提供专人及时安装设备。
 3、加强培训，提高相关人员工作水平，采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督