附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：2022年自治州农业产业化发展项目（前置仓建设）

实施单位（公章）：昌吉回族自治州供销社

主管部门（公章）：昌吉回族自治州供销社

项目负责人（签章）：吴锡瑞

填报时间：2024年05月14日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景
《农业农村部关于加快农产品仓储保鲜冷链设施建设的实施意见》（农市发〔2020〕2号）指出：加大对新型农业经营主体农产品仓储保鲜冷链设施建设的支持，是现代农业重大牵引性工程和促进产业消费“双升级”的重要内容，是顺应农业产业发展新趋势、适应城乡居民消费需求、促进小农户和现代农业发展有机衔接的重大举措，对确保脱贫攻坚战圆满收官、农村同步全面建成小康社会和加快乡村振兴战略实施具有重要意义。
《新疆维吾尔自治区现代物流业发展“十四五”规划》指出：推进在国内主要中心城市建设前置仓。依托产业援疆等优惠政策,引导国内城市知名电商物流、生产制造龙头企业,通过自建、合作、并购等方式在条件成熟的地州市部署物流基地、仓配中心,构建疆内外高效互通、双向互联的物流服务网络,降低新疆优质产品物流成本。
为落实好上述文件精神，加快推进“昌品出疆”，扩大疆外销售量，降低物流成本，提高物流效率，促进昌吉州农副产品在疆外市场竞争力，昌吉州供销社拟在北京、福建、山西、河南等中心城市实施前置仓建设项目，进一步推进我州农副产品在疆外市场的竞争力和知名度，实现农民增收致富，实施本项目。
2.主要内容
（1）项目名称：2022年自治州农业产业化发展项目（前置仓建设）（以下简称“该项目”或“项目”）
（2）项目主要内容：前置仓外立面须统一显示“昌吉州农产品产销联盟”字样及中国供销LOGO标识。前置仓使用面积不得低于500㎡，使用年限自2022年起不少于3年，申报企业须提供前置仓使用房屋产权证明（产权证、租赁合同、合作协议等），库房须达到当地建设部门房屋使用安全标准。企业须提供快递物流营业执照、法人资格证等行政部门审批手续。企业须提供储存、转运昌吉州农副产品的相关印证资料（包括企业入库单、收货单、调运单、仓库全景照片、仓库内部照片等）。企业须提供前置仓辐射商业网点（ERP系统调取），服务效率等情况。
3.实施情况
实施主体：昌吉回族自治州供销合作社联合社。
实施时间：本项目实施周期为2023年1月-2023年12月。
实施情况：项目计划对3个前置仓进行补助，每个补助20.00万元，共计60.00万元。新疆笑厨食品有限公司申报在河南省许昌市租赁前置仓、厦门市感恩的味道贸易有限公司申报在福建省厦门市租赁前置仓、昌吉州昌供益农农副产品有限责任公司申报的在山西太原市建立前置仓，以上3个前置仓经过实地验收均符合“前置仓外立面须统一显示“昌吉州农产品产销联盟”字样及中国供销LOGO标识。前置仓使用面积不得低于500㎡，库房须达到当地建设部门房屋使用安全标准。企业有快递物流营业执照、法人资格证等行政部门审批手续。有储存、转运昌吉州农副产品的相关印证资料。前置仓辐射商业网点（ERP系统调取），服务效率等情况”的标准。经昌吉州供销合作社党组会议研究后，分别于2023年6月和2023年12月将2022年自治州农业产业化发展项目（前置仓建设）经费共计60.00万元拨付到位。
4.项目实施主体
（1）主要职能
贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规；研究制定全州供销社和农村合作经济组织的发展战略和发展规划，指导全州供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动。
    负责有关农村流通体制改革，发展和完善有关农村农业生产资料和消费品市场体系建设，指导推进有关农村流通现代化及连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，负责全州现代农业流通网络建设工作。 
    按照自治州人民政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源的组织协调和经营管理；负责化肥、农药、边销茶等重要物资的全州级储备工作。 
    行使州社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，对控股和参股企业进行监管。 
    负责对全州供销社系统指导、协调等行业管理工作；向党委、政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。 
    按照干部管理权限，负责州供销社机关干部人事管理工作；负责全州供销社系统干部和职工的教育与培训工作；指导有关行业协会、学会的工作。     
    代表全州供销社参加全国总社和自治区供销社的有关活动，组织指导全州供销社发展对外经济贸易和技术合作事宜。 
    承办州党委、人民政府和自治区供销合作社交办的其它事项。 
（2）机构设置情况
昌吉回族自治州供销合作社联合社机构设置：无下属预算单位，内设五个科室，分别是：行政办公室、监事会办公室、综合业务科、合作经济指导科、财务统计科。昌吉州供销社单位人员总数51名，其中：在职18名，退休32名，离休1名。实有人员53人（含编制外聘用人员2名）。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为60.00万元，资金来源为州本级部门预算60.00万元，其中：财政资金60.00万元，2023年实际收到预算资金60.00万元，预算资金到位率为100.00%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截至2023年12月31日，本项目实际支付资金60.00万元，预算执行率100.00%。本项目资金主要用于支付前置仓建设奖补费用60.00万元，补助金额为20.00万元/个，共计补助3个。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
1、促进一二三产业融合发展，加快农产品“两张网”建设步伐，进一笔拓宽农副产品销售渠道2、持续实施“百城千店”工程，加快推进“昌品出疆”步伐3、昌吉州供销社在福建、山西、河南等中心城市实施前置仓建设。
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“实施前置仓建设”指标，预期指标值为“大于等于3个”；
“补助标准”指标，预期指标值为“小于等于20.00万元/个”；
②质量指标
“评选验收合格率”指标，预期指标值为“等于100.00%”；
③时效指标
“宣传营销周期”指标，预期指标值为2023年1-12月”；
（2）项目成本指标
①经济成本指标
“严格控制成本”指标，预期指标值为“小于等于60.00万元”；
“预算成本控制率”指标，预期指标值为“小于等于100.00%”；
②社会成本指标
无此类指标。
③生态环境成本指标
无此类指标。
（3）项目效益指标
①经济效益指标
“品牌知名度”指标，预期指标值为“显著提升”；
②社会效益指标
无此类指标。
③生态效益指标
无此类指标。
（4）项目满意度指标
①满意度指标
“收益企业满意度”指标，预期指标值为“大于等于90.00%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，促进资源的合理配置和利用，提高单位财务管理水平。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为 2022年自治州农业产业化发展项目（前置仓建设），评价核心为项目产出、项目成本、项目效益和项目满意度。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。
4.绩效评价依据
(1)《中华人民共和国预算法》；
(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；
(5)《2022年自治州农业产业化发展项目实施方案》（昌州党农领办〔2022〕16号）；
（6）《关于拨付2022年自治州第一批农业产业化发展项目资金的通知》（昌州财农〔2022〕46号）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（30.00%）四类指标；二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、满意度；三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实施前置仓建设性、补助标准、评选验收合格率、宣传营销周期、严格控制成本、预算成本控制率、品牌知名度、受益企业满意度。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。
3.评价方法
本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。
    比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。  
    公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。 
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2024年3月1日确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
张德辉，昌吉州供销社副县级干部（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
    华敏，昌吉州供销社合作指导科负责人（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、项目的验收、指标的研判，数据分析及报告撰写； 
    朱银波，昌吉州供销社综合业务科负责人（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定、项目的验收、数据分析。 
2.组织实施
2024年3月2日-3月6日，评价工作进入实施阶段。
在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，评价组通过查阅验收资料等方式，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理。
    经调研了解，该项目主要受益群体包括新疆笑厨食品有限公司、厦门市感恩的味道贸易有限公司、昌吉州昌供益农农副产品有限责任公司。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计受益企业满意度调查问卷进行问卷调查，其中自治州农业产业化发展项目（前置仓建设）受益对象共选取样本3家，共发放问卷3份，最终收回3份；3家企业均满意。  
3.分析评价
2024年3月7日-3月14日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2024年3月15日-3月30日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了实施前置仓建设性、补助标准、评选验收合格率、宣传营销周期产出目标，发挥了提升品牌知名度效益。但在实施过程中也存在一些不足：未考虑到不可抗力因素的影响，导致项目验收时间较晚。
（二）评价结论
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量19个，实现三级指标数量19个，总体完成率为100.00。最终评分结果：总分为100.00分，绩效评级为“优”。评价结论如下：
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；
过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.00%；
项目产出类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；
项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.00%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合农业农村部颁发的《农业农村部关于加快农产品仓储保鲜冷链设施建设的实施意见》（农市发〔2020〕2号）中：“加快推进农产品仓储保鲜冷链设施建设，有利于夯实农业物质基础装备，减少农产品产后损失，提高农产品附加值和溢价能力，促进农民稳定增收”；本项目立项符合《新疆维吾尔自治区现代物流业发展“十四五”规划》中：“推进在国内主要中心城市建设前置仓。鼓励疆内物流企业在西安、郑州、成都、武汉等重要的区域中心城市及对口援疆城市设立商品物流分拨配送中心”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《昌吉回族自治州供销合作社联合社职能配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“负责有关农村流通体制改革，发展和完善有关农村农业生产资料和消费品市场体系建设，指导推进有关农村流通现代化及连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，负责全州现代农业流通网络建设工作”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“其他农业农村支出”经济分类为“对企业补助”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
    综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。 
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党组会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。
    本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《2022年自治州农业产业化发展项目实施方案》（昌州党农领办〔2022〕16号）文件要求实施项目。 
    综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。 
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“1、促进一二三产业融合发展，加快农产品“两张网”建设步伐，进一笔拓宽农副产品销售渠道2、持续实施“百城千店”工程，加快推进“昌品出疆”步伐3、昌吉州供销社在福建、山西、河南等中心城市实施前置仓建设”；本项目实际工作内容为：实施前置仓建设、制定补助标准、对验收合格的前置仓进行补助、评选验收合格率、宣传营销周期、严格控制预算成本、提升昌吉州农产品品牌知名度、服务企业满意度等，绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了我州农产品品牌知名度提升和受益企业满意度，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
    综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。 
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.50%，量化率达70.00%以上。

    综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。 
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制通过补助企业数及补助标准得出，即预算编制较科学且经过论证；
    预算申请内容为自治州农业产业化发展项目，项目实际内容为自治州农业产业化发展项目（前置仓建设），预算申请与《2022年自治州农业产业化发展项目实施方案》中涉及的项目内容匹配； 
    本项目预算申请资金60.00万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：单位标准为20.00万元/个，数量为3个。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配； 
    综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。 
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于<疆外前置仓建设项目财政奖补资金方案>的请示》和《2022年自治州农业产业化发展项目实施方案》（昌州党农领办〔2022〕16号）为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。《关于拨付2022年自治州第一批农业产业化发展项目资金的通知》（昌州财农〔2022〕46号）文件显示，本项目实际到位资金60.00万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
    综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本本项目预算资金为60.00万元，其中：本级财政安排资金60.00万元，其他资金0.00万元，实际到位资金60.00万元，资金到位率100.00%。得分3.00分。
    综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目资金分配合理。 
（2）预算执行率
本项目实际支出资金60.00万元，预算执行率100.00%。得分5.00分。
    综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。 
（3）资金使用合规性
通通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《昌吉州供销社财务管理制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
    综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。 
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《昌吉州供销社财务管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
    综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。 
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了自治州农业产业化发展项目（前置仓建设）工作领导小组，由党组书记张晓岩任组长，负责项目的组织工作；党组成员、理事会副主任石英春任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：合作指导科负责人华敏和综合业务科负责人朱银波，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
    综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。
1.数量指标完成情况分析
“实施前置仓建设”指标：预期指标值为“大于等于3个”，实际完成指标值为“3个”，指标完成率为100.00%。
    综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。 
   “补助标准”指标：预期指标值为“小于等于20.00万元/个”，实际完成指标值为“20.00万元/个”，指标完成率为100.00%。 
    综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。 
2.质量指标完成情况分析
“评选验收合格率”指标：预期指标值为“等于100.00%”，实际完成指标值为“等于100.00%”，指标完成率为100.00%。
    综上所述，本指标满分为5.0分，根据评分标准得5.0分。 
3.时效指标完成情况分析
“宣传营销周期”指标：预期指标值为“2023年1-12月”，实际完成指标值为“2023年1-12月”，指标完成率为100.00%。
    综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。 
4.成本指标完成情况分析
“ 严格控制成本”指标：预期指标值为“小于等于60.00万元”，实际完成指标值为“60.00万元”，指标完成率为100.00%。
    综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。 
    “预算成本控制率”指标：预期指标值为“小于等于100.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。 
    综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。
1.经济效益完成情况分析
“品牌知名度”指标：预期指标值为“显著提升”，实际完成指标值为“基本达成目标”，指标完成率为100.00%。
    综上所述，本指标满分为20.00分，根据评分标准得20.00分。 
2.社会效益完成情况分析
本项目无该指标。
3.生态效益完成情况分析
本项目无该指标。
4.满意度完成情况分析
“收益企业满意度”指标：预期指标值为“大于等于90.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。
    综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。

- 预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为60.00万元，全年预算数为60.00万元，全年执行数为60.00万元，预算执行率为100.00%。
    本项目共设置三级指标数量19个，满分指标数量19个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100.00%。 
    综上所述本项目预算执行进度与总体完成进度之间的偏差为0.00%。项目预算执行进度与绩效指标完成进度无偏差。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
加快推进“昌品出疆”，扩大疆外销售量，降低物流成本，提高物流效率，促进昌吉州农副产品在疆外市场竞争力，昌吉州供销社拟在北京、福建、山西、河南等中心城市实施前置仓建设项目，进一步推进我州农副产品在疆外市场的竞争力和知名度，实现农民增收致富。
（二）存在的问题及原因分析
在项目实施的过程中，受到了不可控因素影响，使项目验收造成了延后，今后需要进一步结合实际工作，考虑突发情况，并制定相对的应对措施，确保项目能够保质保量、按时完成。

七、有关建议

在项目的实施过程中，需要进一步结合实际工作，认真分析研究项目实施过程中的各类因素，确保项目能够按时、高质量完成。进一步加强绩效管理制度建设，强化干部对预算支出责任意识，加大对参与绩效管理干部培训力度，统一认识，充实业务知识，提升干部素质。提高绩效目标编制质量，完善工作机制，增强绩效理念，强化财政预算绩效管理，完善结果应用机制。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。