附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：自治区农产品质量安全检验检测项目

实施单位（公章）：昌吉回族自治州农产品检测检验中心

主管部门（公章）：昌吉回族自治州农产品检测检验中心

项目负责人（签章）：刘金辉

填报时间：2024年04月08日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景
为贯彻落实《中华人民共和国农产品质量安全法》和《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国农产品质量安全法>办法》，动态掌握全区农产品质量安全状况，持续加强农产品质量安全监管，促进农业产业健康发展和保障农产品消费安全，努力确保不发生重大农产品质量安全事件。根据自治区财政厅《关于提前下达2022年自治区农业生产发展资金预算的通知》（新财农〔2022〕100号）要求，自治区农业农村厅2023年继续对全区88个县市生产和销售的蔬菜、水果、食用菌、畜禽产品和水产品等开展农产品质量安全例行监测和监督抽查工作。
2.主要内容
（1）项目名称：自治区农产品质量安全检验检测项目（以下简称“该项目”）
（2）项目主要内容：2023年完成阿勒泰、塔城地区14个县（市）农产品例行监测1300批次、监督抽查1514批次任务。
3.实施情况
实施主体：昌吉州农产品检验检测中心。
实施时间：本项目实施周期为2023年1月-2023年12月。
实施情况：中心根据自治区财政厅《关于提前下达2022年自治区农业生产发展资金预算的通知》（新财农〔2022〕100号）文件，按照项目实施要求，成立项目领导小组和项目运行小组，统筹安排人员、资金，编制具体实施方案，落实实验室内部各项质量控制措施，确保检测结果准确可靠，按时提交检验报告和分析报告，完成了年度例行监测和监督抽查指标任务。
4.项目实施主体
（1）主要职能：重点开展本区域内农产品质量安全监控计划实施、执法性检测、复检、隐患排查、预警分析以及对县级农产品检测机构技术培训等工作。
（2）机构设置情况：昌吉州农产品检验检测中心，公益一类事业单位，副县级建制，下设综合科、项目管理和质量控制科、实验室、绿色食品发展科等4个科室。核定编制19名，其中：管理人员2人、专业技术人员16人、工勤1人。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
根据自治区财政厅《关于提前下达2022年自治区农业生产发展资金预算的通知》（新财农〔2022〕100号）文件，下达2023年农产品质量安全项目资金，本项目预算安排资金总额为165.00万元，其中：财政资金165.00万元、其他资金0.00万元，2023年实际收到预算资金165.00万元，预算资金到位率为100.00.00%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截至2023年12月27日，本项目实际支付资金161.56万元，预算执行率97.92%，结余资金额度3.44万元。本项目资金主要用于支付例行监测和监督抽查任务中专用材料费63.00万元、维修费30.00万元、抽样经费68.56万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
为了保障农产品质量安全，维护公众健康，促进农业和农村经济发展，加强农产品质量安全工作，实行源头治理、风险管理、全程控制，建立科学、严格的监督管理制度，按照《中华人民共和国食品安全法》对食用农产品的市场销售、有关质量安全标准、有关安全信息的公布和农业投入品的相关要求，根据质量安全控制要求自行或者委托检测机构对农产品质量安全进行检测，全年计划完成阿勒泰、塔城地区14个县（市）种、养殖生产基地农产品质量安全例行监测1300批次、监督抽查1514批次任务，排查风险隐患，促进农业产业健康发展和保障农产品消费安全，确保不发生重大农产品质量安全事件。
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出目标
①数量指标
“例行监测、监督抽查（批次）”指标，预期指标值为“大于等于2150批次”；
②质量指标
“年度资金执行率”指标，预期指标值为“等于100.00%”；
“检测人员持证上岗率”指标，预期指标值为“等于100.00%”；
“检测数据准确率”指标，预期指标值为“大于等于99.80%”；
③时效指标
“分析报告及时率”指标，预期指标值为“等于100.00%”；
（2）项目成本指标
①经济成本指标
“蔬菜、水果、食用菌等种植业产品质量安全例行监测的预算定额标准”指标，预期指标值为“小于等于1200元/个”；
“牛肉、羊肉、猪肝、猪肉、禽肉和禽蛋等畜禽产品质量安全例行监测的预算定额标准”指标，预期指标值为“小于等于1600元/个”；
“大宗淡水、海水养殖鱼类等水产品质量安全例行监测的预算定额标准”指标，预期指标值为“小于等于2800元/个”；
②社会成本指标
“无此类指标”；
③经济环境成本指标
“无此类指标”；
（3）项目效益目标
①经济效益指标
“无此类指标”；
②社会效益指标
“资金使用重大违规违纪问题”指标，预期指标值为“无”；
“重大农产品质量安全事件”指标，预期指标值为“无”；
“执法监管能力”指标，预期指标值为“提高”；
③生态效益指标
“无此类指标”；
（4）项目满意度目标
①满意度指标
“服务群体满意度”指标，预期指标值为“大于等于85.00%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，强化部门资金使用的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为自治区农产品质量安全检验检测项目，评价核心为项目决策、过程管理、项目产出、项目成本、项目效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。
4.绩效评价依据
（1）《中华人民共和国预算法》；
（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
（4）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；
（5）〔《关于提前下达2022年自治区农业生产发展资金预算的通知》（新财农〔2022〕100号）；
（6）《农业部办公厅关于印发<农产品质量安全例行监测预算定额标准>的通知》（农办财〔2018〕2号）；
（7）《2023年自治区农产品质量安全检验检测项目实施方案》〕。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、过程管理、项目产出、项目成本、项目效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（15%）、过程指标（15%）、产出指标（40%）、成本指标（10%）、效益指标（20%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价指标体系”。
3、评价方法
本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以公众评判法。
比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2024年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
刘金辉（评价小组组长），主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
郭辉（评价小组组员），主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
魏晓丽（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
2.组织实施
2024年3月4日-3月8日，评价工作进入实施阶段。
在数据采集方面，评价小组与项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、质量管理、项目效益等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。
经调研了解，该项目主要服务群体包括被抽样种养殖生产者。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计客户满意度调查和征求意见表进行问卷调查，被抽样种养殖生产者服务对象共选取样本162人，共发放问卷162份，最终收回162份。
3.分析评价
2024年3月11日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2024年3月21日-3月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目部分达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，超额完成了年度内对阿勒泰、塔城地区14个县（市）种、养殖生产基地农产品质量安全例行监测1305批次、监督抽查1528批次产出目标，发挥了没有发生重大农产品质量安全事件的社会效益，守住了农产品质量安全底线。但在实施过程中也存在一些不足：该项目预算执行率为97.92%，年初测算不精准，下达资金较大，实际支出与预期存在偏差，存在资金结余情况。
（二）评价结论
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法和公众评判法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量23个，实现三级指标数量21个，总体完成率为91.30%。最终评分结果：总分为98.32分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；
过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率99.45%；
项目产出类指标共设置8个，满分指标7个，得分率94.73%；
项目效益类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100.00%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合《中华人民共和国农产品质量安全法》中：“第十三条？ 国家建立农产品质量安全风险监测制度。省、自治区、直辖市人民政府农业农村主管部门应当根据国家农产品质量安全风险监测计划，结合本行政区域农产品生产经营实际，制定本行政区域的农产品质量安全风险监测实施方案，并报国务院农业农村主管部门备案。第四十六条？ 县级以上人民政府农业农村主管部门应当根据农产品质量安全风险监测、风险评估结果和农产品质量安全状况等，制定监督抽查计划，确定农产品质量安全监督抽查的重点、方式和频次，并实施农产品质量安全风险分级管理。第四十七条？ 县级以上人民政府农业农村主管部门应当建立健全随机抽查机制，按照监督抽查计划，组织开展农产品质量安全监督抽查”；本项目立项符合《昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心机构职能编制规定》中职责范围中的“承担农畜产品、水产品质量安全风险监测、监督抽查的技术支持工作”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”，功能分类为“2130122农业生产发展”，经济分类为“30299商品和服务支出”，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照自治区财政厅《关于提前下达2022年自治区农业生产发展资金预算的通知》（新财农〔2022〕100号）文件要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“全年计划完成蔬菜、食用菌、畜禽、水产品、水果例行监测、监督抽查2150批次”；本项目实际工作内容为：年度内完成了例行监测1305批次、监督抽查1528批次任务，没有发生重大农产品质量安全事件；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了自治区农业产业健康发展和农产品消费安全，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标12个，定量指标9个，定性指标3个，指标量化率为75.0%，量化率达70.00%以上。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制参照农业部办公厅关于印发《农产品质量安全例行检测预算定额标准》的通知（农办财〔2018〕2号）得出，即预算编制较科学；预算申请内容为专用材料费、样品费、差旅费、租赁费、仪器设备维修（护）费、水费、电费、小型仪器设备购置费、劳务费、其他商品服务支出等项目，项目实际内容为专用材料费、差旅费、其他交通费用、维修费、水费、电费、专用设备购置费、劳务费、其他商品服务支出等项目，预算申请与《自治区农产品质量安全检验检测项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金165.00万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：蔬菜、水果、食用菌等种植业产品预算定额标准560.90元/批次，数量为1538批次；牛肉、羊肉、猪肉、禽肉和禽蛋等畜禽产品的预算定额标准560.00元/批次，数量为1225批次；大宗淡水、海水养殖鱼类等水产品预算定额标准565.70元/批次，数量为60批次。本项目预算额度测算依据充分，参照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请自治区农产品质量安全检验检测项目资金的请示》和《自治区农产品质量安全检验检测项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于提前下达2022年自治区农业生产发展资金预算的通知》（新财农〔2022〕100.00号）文件显示，本项目实际到位资金165.00万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况
项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分18.90分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为165.00万元，其中：自治区财政安排资金165.00万元，其他资金0.00万元，实际到位资金165.00万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（165.00/165.00）*100.00%=100.00%。得分=资金到位率*分值=100.00%*3=3.00分。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目资金落实到位。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金161.56万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（161.56/165.00）*100.00%=97.92%。得分=预算执行率*分值=97.92%*5=4.90分。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得4.90分，本项目预算按计划执行。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《昌吉州农产品检验检测中心专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《昌吉州农产品检验检测中心专项资金管理办法》、《昌吉州农产品检验检测中心收支业务管理制度》、《昌吉州农产品检验检测中心政府采购管理制度》、《昌吉州农产品检验检测中心合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了自治区农产品质量安全检验检测项目工作领导小组，由中心主任马新伟任组长，负责项目的组织工作；曹骞任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：丁泳和李小宁，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况
项目产出类指标由4个二级指标和8个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分28.40分。
1.数量指标完成情况分析
“例行监测、监督抽查”指标，预期指标值为“≧2150批次”，实际完成指标值为2833批次，指标完成率为131.77%，偏差率为31.77%，偏差原因主要为：实际监测监督抽样根据生产具体情况完成导致偏差。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。
2.质量指标完成情况分析
“年度资金执行率”指标，预期指标值为“=100.00%”，实际完成指标值为100.00%，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
“检测人员持证上岗率”指标，预期指标值为“=100.00%”，实际完成指标值为100.00%，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
“检测数据准确率”指标，预期指标值为“≧99.80%”，实际完成指标值为100.00%，指标完成率为100.20%，偏差率0.20%，偏差原因主要为：实验室落实质量控制措施，检测数据准确率提升。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
3.时效指标完成情况分析
“分析报告及时率”指标，预期指标值为“=100.00%”，实际完成指标值为100.00%，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
4.项目成本情况
“蔬菜、水果、食用菌等种植业产品监测预算定额标准”指标，预期指标值为“≦1200元/个”，实际完成指标值为560.90元/个，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。
“牛肉、羊肉、猪肉、禽肉和禽蛋等畜禽产品监测预算定额标准”指标，预期指标值为“≦1600元/个”，实际完成指标值为560元/个，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。
“大宗淡水、海水养殖鱼类等水产品监测预算定额标准”指标，预期指标值为“≦2800元/个”，实际完成指标值为565.7元/个，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况
项目效益类指标由2个二级指标和4个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。
1.经济效益完成情况分析
本项目无该指标。
2.社会效益完成情况分析
“资金使用重大违规违纪问题”指标，预期指标值为“无”，实际完成指标值为“无”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。
“重大农产品质量安全事件”指标，预期指标值为“无”，实际完成指标值为“无”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。
“执法监管能力”指标，预期指标值为“提高”，实际完成指标值为“提高”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。
3.生态效益完成情况分析
本项目无该指标。
4.满意度完成情况分析
“服务群体满意度”指标，预期指标值为“≧85.00%”，实际完成指标值为100.00%，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。

- 预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为165万元，全年预算数为161.56万元，全年执行数为161.56万元，预算执行率为97.90%。
本项目共设置三级指标数量12个，满分指标数量12个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100.00%。
项目预算执行进度与绩效指标完成进度无偏差。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.加强组织领导，推动项目工作落地落实。
（1）组建一支强有力的项目管理班子。按照项目实施要求，成立项目领导小组，统筹安排人员、资金，结合项目任务委托书和自治区工作方案，开展合同评审，编制具体实施方案，日常检查督促项目执行，落实项目建档各项要求。
（2）成立项目运行小组，严格按照实施方案组织落实，积极参加并通过农业农村部组织的种植业、畜禽和水产品能力验证，落实实验室内部各项质量控制措施，确保检测结果准确可靠，按时报送检测结果和提交分析报告。
2.强化日常监控，提高资金效益。
（1）对资金进行专项管理，建立项目资金专档，资金支出严格遵守项目任务委托书规定的支出项目，按照程序逐级申报、审核、批准后使用，确保资金专项使用和项目顺利实施，不存在挪用、挤占等违规违纪现象。
（2）通过召开周例会和季度会商分析会，阶段性检查项目实施过程中存在问题，推进项目实施进度，通过抽样、检测、质控报告、分析报告等一套完整规范程序，确保在规定的时限内保质保量完成年度项目任务。
（二）存在问题及原因分析
1.预算编制科学性和预算执行率有待提高。由于预算编制中差旅费开支测算不精准，导致预算执行率为97.90%，未达到相应指标。
2.经济成本指标中涉及的种植业产品、畜禽产品和水产品监测预算定额标准与实际不符。参照的农业部办公厅关于印发《农产品质量安全例行检测预算定额标准》的通知（农办财〔2018〕2号）中种植业产品、畜禽产品和水产品监测预算定额标准与区财政厅年初预算数存在较大差异。

七、有关建议

1.合理制定资金使用计划。财务室等相关部门按照计划认真实施，确保及时有效完成，资金落实到位；对于包含的多个项目活动，建立有效跟踪机制，定期梳理项目进度及达到资金申请的条件，并同时开展资金报告申请程序，确保项目资金申请进度与项目展开进度保持一致。
2.加强培训，提高绩效目标编制能力。采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。