附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：老年事业经费项目

实施单位（公章）：昌吉回族自治州卫生健康委员会

主管部门（公章）：昌吉回族自治州卫生健康委员会

项目负责人（签章）：马丽红

填报时间：2025年05月29日

一、基本情况

（一）项目概况。

（一）项目概况
1.项目背景
“十四五”时期是我国全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，也是积极应对人口老龄化的重要窗口期，二十大报告中明确提出“实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务”。习近平总书记要求各级党委和政府要高度重视并切实做好老龄工作，贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程，加大制度创新、政策供给、财政投入力度，健全完善老龄工作体系。随着医疗水平的提高和社会经济的发展，我国人口老龄化趋势日益严峻。老年人口数量的不断增加，对老年社团活动、医疗保障等提出了更高的要求。为了应对人口老龄化趋势，满足社会对养老服务的多元化需求特设立该项目。
2.主要内容
（1）项目名称：老年事业经费项目（以下简称“该项目”或“项目”）
（2）项目主要内容：全面推进社区医养结合、安宁疗护示范点工作，着力提升居家社区医养结合服务能力，有效满足辖区老年人健康和养老服务需求； 全面落实各项涉老优待政策，扎实开展老年友善医疗机构、全国医养结合示范县市（机构）等创建活动，开展老年健康周活动、敬老宣传月活动，组织开展有利于老年人身心健康的各类义诊、志愿活动，让老年人享受到看得见、摸得着的实惠，切实增加获得感、幸福感，共享经济发展成果。
3.实施情况
实施主体：昌吉州卫健委。
实施时间：本项目实施周期为2024年1月1日-2024年11月30日。
实施情况：截至2024年11月30日，一是征订报刊及业务用书20套，促进相关科室学习研究最新卫生健康政策，认清人口变化形势，从各角度出发助力老年健康事业发展；二是购买10万元安宁疗护设备和4万元安宁疗护宣传品发放至安宁疗护试点医疗机构，推动试点扩面工作顺利开展；三是组织州、县、乡三级医疗机构老年健康医学骨干开展以老年健康与安宁疗护为主要内容的培训；四是指导各县市卫健委、各级医疗机构大力开展老年健康宣传活动，实施失能老年人健康评估与服务、医养结合服务、老年友善医疗机构创建等工作，各项任务均按期完成、工作指标均达到自治区要求。
4.项目实施主体
（1）主要职能
　　①组织拟订国民健康政策措施，贯彻执行卫生健康事业发展法律法规、政策、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，研究拟订自治州卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织深化自治州公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
　　②制定并组织落实自治州疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
　　③组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进自治州老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，负责药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。负责食品安全风险监测评估。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
　　④监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。指导县市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
　　⑤负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担自治州老龄委员会的日常工作。指导自治州计划生育协会的业务工作。完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。
（2）机构设置情况
单位内设机构10个：分别是办公室（组织人事科）、政策法规和体制改革科（行政审批科）、家庭发展和老龄健康科（计划生育一科）、人口检测与计划生育基层工作科（计划生育二科）、疾病预防控制科、医政药政科教科、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、妇幼健康科、宣传科。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为30.00万元，资金来源为州本级部门预算（地方政府专项），其中：财政资金30.00万元，其他资金00.00万元，2024年实际收到预算资金30.00万元，预算资金到位率为100.00%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截至2024年12月31日，本项目实际支付资金30.00万元，预算执行率100.00%。本项目资金主要用于支付购置安宁疗护设备费用14万元、老年工作活动费用9万元、举办培训班5万元、购买老龄报刊资料及业务用书2万元。

（二）项目绩效目标

（二）项目绩效目标
1.总体目标
征订老年报刊资料及业务用书20份，大力宣传普及老年保健知识；推进安宁疗护试点工作，购置2类安宁疗护专业医疗设备，提升医疗卫生服务体系适老化水平；举办老龄健康、老年医学、安宁疗护和老年友善医疗机构培训班1场次，提升为医务人员为老服务能力和水平；开展老年健康周活动、敬老宣传月活动，组织开展有利于老年人身心健康的各类文艺活动，让老年人享受到看得见、摸得着的实惠，切实增加获得感、幸福感，共享经济发展成果。
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》（昌州财预〔2018〕171号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“报刊及业务用书征订（份）”指标，预期指标值为“≥20”；
“安宁疗护设备及专用材料（个）”指标，预期指标值为“≥2个”；
“安宁疗护培训（场次）”指标，预期指标值为“≥1次”；
②质量指标
“围绕2024年老龄健康重点内容积极开展推进业务工作实施达标率”指标，预期指标值为“≥95%”；
③时效指标
“项目完成时间”指标，预期指标值为“2024年11月30日”；
（2）项目成本指标
①经济成本指标
“老年健康与安宁疗护培训经费”指标，预期指标值为“≤5万元”；
“老龄报刊资料及业务用书经费”指标，预期指标值为“≤2万元”；
“老年工作活动经费”指标，预期指标值为“≤9万元”；
“老年专用材料及设备购置经费”指标，预期指标值为“≤14万元”；
②社会成本指标
无此类指标；
③生态环境成本指标
无此类指标；
（3）项目效益指标
①经济效益指标
无此类指标；
②社会效益指标
“加强社会对老年群体的关注度，宣传营造敬老孝老养老社会氛围”指标，预期指标值为“≥95%”；
③生态效益指标
无此类指标；
（4）项目满意度指标
①满意度指标
“老年群体满意度”指标，预期指标值为“≥95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（一）绩效评价的目的、对象和范围
1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》（昌州财预〔2018〕171号）、关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对老年事业经费项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为老年事业经费项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（二）绩效评价原则、评价指标体系
1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
3.评价方法
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

（三）绩效评价工作过程
1.前期准备
我单位于2025年2月17日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
周友仁（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
禹英（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
刘晶（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
2.组织实施
2025年2月18日-3月1日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2025年3月2日-3月7日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2025年3月8日-3月15日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了报刊及业务用书的征订、老年专用材料及设备的购置、组织安宁疗护培训等产出目标，加强了社会对老年群体的关注度。但在实施过程中也存在一些不足：由于经费有限，老年健康与安宁疗护的培训难以覆盖边远地区的乡镇卫生院，乡镇开展失能老年人健康评估与服务、医养结合、安宁疗护服务的能力不足。
（二）评价结论
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100.00分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量22个，实现三级指标数量22个，总体完成率为100.00%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.00%；项目产出类指标共设置9个，满分指标9个，得分率100.00%；项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100.00%；项目满意度类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100.00%。详细情况见“表3-1：项目综合得分表”及“附件2：项目综合得分表”。
 
表3-1：项目综合得分表
指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计
权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00
得分 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00
得分率 100% 100% 100% 100% 100% 100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合全国老龄工作委员会颁发的《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》（全国老龄委发〔2022〕1号）中：“健全养老服务体系、完善老年人健康支撑体系、促进老年人社会参与、着力构建老年友好型社会”；本项目立项符合《关于印发自治区老年健康服务体系建设实施办法的通知》中：“开展老年健康教育、加强老年健康预防保健、加强康复和护理服务、加强安宁疗护服务”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《昌吉州卫生健康委员会配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“老龄健康工作”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“一般行政管理事务”经济分类为“培训费、专用设备购置、专用材料费、差旅费” 属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求，本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》（中发〔2021〕42号）文件要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“1、深入贯彻落实《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》、《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》和自治区《老年人权益保障法》相关文件精神；2、全面加强老年健康服务工作，提升医疗卫生服务体系适老化水平、老年健康教育、老年人功能维护和老年人心理关爱服务、居家有医疗服务等工作；3、提升失能老年人健康照护服务水平、加快推进安宁疗护服务及老年人传染病防控能力等全面落实各项涉老优待政策；4、全面推进社区医养结合示范点工作；5、扎实开展老年友好社区、老年友善医疗机构、“敬老文明号”等创建活动；6、规范基层老年协会建设和发展，组织老年人开展丰富多彩的文体活动；7、加强老年协会组织建设工作；8、扎实开展涉老问题调研工作；9、开展老年健康周活动、敬老宣传月活动，组织开展有利于老年人身心健康的各类文艺活动，让老年人享受到看得见、摸得着的实惠，切实增加获得感、幸福感，共享经济发展成果。”。
②该项目实际工作内容为：
全面推进社区医养结合、安宁疗护示范点工作，着力提升居家社区医养结合服务能力，有效满足辖区老年人健康和养老服务需求； 全面落实各项涉老优待政策，扎实开展老年友好社区、老年友善医疗机构、“敬老文明号”等创建活动，开展老年健康周活动、敬老宣传月活动，组织开展有利于老年人身心健康的各类文艺活动，让老年人享受到看得见、摸得着的实惠，切实增加获得感、幸福感，共享经济发展成果；加强老年协会组织建设工作，规范老年协会建设和发展；开展涉老问题调研工作，全面了解掌握我州老年群体的基本现状。
绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了老龄报刊资料及业务用书的征订、老年专用材料及设备的购置、安宁疗护培训的举办等指标，达到加强社会对老年群体的关注度，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为30.00万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为30.00万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指11个，定量指标10个，定性指标1个，指标量化率为90.91%，量化率达70.00%以上。
该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“报刊及业务用书征订≥20份”“安宁疗护设备及专用材料≥2个”“安宁疗护培训（场次）≥1次”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制通过以往年度的实际执行情况，综合考虑本年度情况，综合编制预算，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为征订报刊及业务用书、购置安宁疗护设备、组织安宁疗护培训、开展老年健康宣传活动，项目实际内容为征订报刊及业务用书、购置安宁疗护设备、组织安宁疗护培训、开展老年健康宣传活动，预算申请与《老年事业经费项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金30.00万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：老年安宁医学培训经费5万元、老龄报刊资料及业务用书经费2万元、老年工作活动经费9万元、老年专用材料及设备购置经费14万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请老年事业经费项目资金的请示》和《老年事业经费项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《昌吉州2025年部门预算》（昌州财预〔2025〕001号），本项目实际到位资金30.00万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况
项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为30.00万元，其中：财政安排资金30.00万元，其他资金00.00万元，实际到位资金30.00万元，资金到位率=（30.00/30.00）×100.00%=100.00%。得分=（100%-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4.00分。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金30.00万元，预算执行率=（30.00/30.00）×100.00%=100.0%；
项目已完成，总体完成率为100.48%；项目完成，即总体目标完成率≥100.0%且90.0%≤执行率≤100.0%，得满分
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《昌吉州卫健委资金管理办法》《昌吉州卫健委专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《资金管理办法》《收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》《项目资金合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
①该项目的实施符合相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了老年事业经费项目工作领导小组，由冯娟任组长，负责项目的组织工作；组员包括：胡月和陈俊茹，主要负责项目实施、监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况
项目产出类指标由4个二级指标和9个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。
1.数量指标完成情况分析
“报刊及业务用书征订（份）”指标：预期指标值为“≥20”，实际完成指标值为“=20”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
“安宁疗护设备及专用材料（个）”指标：预期指标值为“≥2个”，实际完成指标值为“=2类”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
“安宁疗护培训（场次）”指标：预期指标值为“≥1次”，实际完成指标值为“=1次”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
2.质量指标完成情况分析
“围绕2024年老龄健康重点内容积极开展推进业务工作实施达标率”指标：预期指标值为“≥95%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为105.26%。
综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得6.00分。
3.时效指标完成情况分析
“项目完成时间”指标：预期指标值为“2024年11月30日”，实际完成指标值为“2024年11月30日”，指标完成率为100.0%。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。
4.成本指标完成情况分析
（1）经济成本指标完成情况分析
“老年安宁医学培训经费”指标：预期指标值为“≤5万元”，实际完成指标值为“=5万元”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为2.50分，根据评分标准得2.50分。
“老龄报刊资料及业务用书经费”指标：预期指标值为“≤2万元”，实际完成指标值为“=2万元”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为2.50分，根据评分标准得2.50分。
“老年工作活动经费”指标：预期指标值为“≤9万元”，实际完成指标值为“=9万元”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为2.50分，根据评分标准得2.50分。
“老年专用材料及设备购置经费”指标：预期指标值为“ ≤14万元”，实际完成指标值为“=14万元”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为2.50分，根据评分标准得2.50分。
（2）社会成本指标完成情况分析
无此类指标。
（3）生态环境成本指标完成情况分析
无此类指标。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况
项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20.00分。
1.经济效益完成情况分析
无此类指标。
2.社会效益完成情况分析
“加强社会对老年群体的关注度，宣传营造敬老孝老养老社会氛围”指标：预期指标值为“≥95%”，实际完成指标值为“=95%”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为20.00分，根据评分标准得20.00分。
3.生态效益完成情况分析
无此类指标。

（五）项目满意度情况
项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10.00分。
1.满意度完成情况分析
“老年群体满意度”指标：预期指标值为“≥95%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为105.26%。
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。
五、预算执行进度与绩效指标偏差
本项目年初预算资金总额为30.00万元，全年预算数为30.00万元，全年执行数为30.00万元，预算执行率为100.00%。
本项目共设置三级指标数量22个，满分指标数量22个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100.24%。
综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差0.24%，主要偏差原因是：质量指标年初设定的指标值为≥95%，本年度完成情况较好，实际完成率为100%，故产生此偏差。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
预算执行刚性化。严格按照《政府采购内部控制制度》执行，对项目资金实施分帐管理，支出合规性100%。二是绩效管理常态化。在项目开始之前，根据往年绩效目标制定项目预算计划，包括项项目实施方案和经费预算；在资金到账后，合理分配资源，明确职责分工，提高整体执行率；在资金执行过程中，及时追踪项目进展，加快了资金支付进度，提高了资金的使用效率。
（二）存在的问题及原因分析
1、在项目启动初期，面临目标设定不够明确和具体的问题，影响了指标设定的精确性。同时，项目完成度的预估过于谨慎，导致绩效指标值偏低。例如，在产出指标-质量指标的设定上，年初预期目标设定为“以2024年老龄健康重点内容为核心，积极推进业务工作，确保达标率为95%”的目标。实际不仅实现了这一目标，还超额完成了自治区卫健委下达的各项指标任务。究其原因反映出我们在指标设定上存在缺陷，未能充分认识到项目的实际执行能力和潜在优势。
2、在申请自治区老年友善医疗机构创建方面，基层医疗卫生机构申请创建老年友善医疗机构时，在自治区评审之前，需要州级专家到实地开展指导、评审工作，这与基层减负要求相冲突，导致基层医疗卫生机构申请创建老年友善医疗机构后，由于州级专家的实地指导和评审工作难以帮助顺利进行，基层机构在创建过程中缺乏必要的专业支持和指导，导致在实际操作中难以达到预期的效果和标准。

六、有关建议

1、为了确保项目的顺利推进和高质量完成，在项目启动之初就明确具体的目标，并在预估完成度时采取更加科学合理的方法，以防止绩效指标值设定过低，从而保障项目的整体效果和效率。具体来说，需要在项目规划阶段就详细列出项目的关键里程碑和具体任务，明确每个阶段的预期成果和交付物。同时，应当采用数据驱动的方法，结合历史数据和行业标准，科学地预估项目的完成时间和资源需求。这样可以避免因主观臆断而导致的绩效指标值设定过低，从而确保项目的整体效果和效率。此外，还应定期进行项目进度评估和绩效分析，及时调整项目计划和资源分配，确保项目始终沿着正确的方向前进，最终实现高质量的项目成果。
2、为了更好地推进老年友善医疗机构的创建工作，导致同时减轻基层医疗卫生机构的负担，相关部门需要考虑调整评审和指导机制，寻找更加高效和切实可行的方法，以确保创建工作质量没有达到预期效果能够在不影响基层日常工作的前提下顺利进行，从而真正提升老年患者的医疗体验和服务质量。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。