## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年访惠聚工作为民办实事经费
主管部门 |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  | 45.77 |  | 10 |  | 91.54% |  | 9.15分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 45.77 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1： 完成走访入户数量达到500家，完成弱势群体慰问救助数量达到300家，干部结亲住户覆盖率达到100%。 目标2：提高为民办实事能力水平，持续推进脱贫攻坚、落实惠民政策等重点工作。 | [5 empty] | 截至2021年12月31日项目已实施完毕，项目资金已支付45.77万元，预算执行率达到91.54%，项目总体完成率达到98.31%。通过项目完成走访入户数量达到500家，完成弱势群体慰问救助数量达到300家，干部结亲住户覆盖率达到100%。逐年提高为民办实事能力水平，持续推进脱贫攻坚、落实惠民政策等重点工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成走访入户数量 |  |  | >=500家 | 500家 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成弱势群体慰问救助数量 |  |  | >=300家 | 300家 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 干部结亲住户覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成走访入户时间 |  |  | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 走访慰问工作完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 弱势群体慰问救助成本 |  |  | 25万元 | 25万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 为民办实事成本 |  |  | <=25万元 | 20.77万元 | 7 |  | 5.82 |  | 部分支出未走完支付流程，待2022年拨付资金后完成支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高为民办实事能力水平 |  |  | 逐年提高 | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进脱贫攻坚、落实惠民政策等重点工作 |  |  | 持续 | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 访惠聚驻地群众满意度 |  |  | >=80% | 80% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.97分