## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | “阳光食品”PPP项目财政补贴资金
主管部门 |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 182 | 182 |  | 163.88 |  | 10 |  | 90% |  | 9分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 182 | 182 |  | 163.88 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据三定方案，我单位负责食品生产企业规范企业生产过程管理，防控食品安全风险。负责全州食品经营监督管理工作，承担食品流通和餐饮领域的质量安全监管工作。加大对食品安全法律法规的宣传，同时积极应对食品安全突出问题，收集和解决老百姓关心的食品安全问题，逐步提高人民群众对我州食品安全的信任度和满意度，对有问题的企业严格监管并加以整改。2021年完成1500家企业的监控建设安装任务，累计完成11000家企业的监控建设安装任务，企业覆盖率达到70%，并顺利通过考核。2021年考核验收合格后支付合同款。 | [5 empty] | 截至2021年12月31日项目已实施完毕，项目资金已支付163.88万元，预算执行率达到90.04%，项目总体完成率达到98.76%。通过项目按照“阳光食品”PPP项目2020年度考核结果，支付2020年剩余财政补贴72.88万元。2021年新增完成1500家企业的监控建设安装任务，累计完成8144家企业的监控建设安装任务，本年度安装企业任务全部完成。企业覆盖率达到70%，不合格产品及企业曝光率达到100%。持续提高食品安全信息化监管能力，持续提升食品行业安全、健康、有序发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 验收完成监控建设安装的企业数量（家）） |  |  | =1500家 | 1500家 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 企业覆盖率 |  |  | >=70% | 70% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 不合格产品及企业曝光率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目所需时间（月） |  |  | =12月 | 12月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | “阳光食品”PPP项目成本 |  |  | =182万元 | 163.88万元 | 10 |  | 9 |  | 按照“阳光食品”PPP项目2020年度考核结果，2020年剩余财政补贴91万元，实际支付72.88万元。结余资金财政已收回。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升食品行业安全、健康、有序发展 |  |  | 逐年提升 | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提高食品安全信息化监管能力 |  |  | 持续提高 | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 分