## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 法制宣传工作经费
主管部门 |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35.00 | 35.00 |  | 35.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35 | 35 |  | 35 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据三定方案，我局负责做好普法、依法治理工作，以及宣传培训工作。项目目标：主要加强市场监督管理政策理论宣传、法律法规知识宣传、工作动态信息宣传、“四大安全”监督宣传、应知应会知识普及率宣传等，举办信息培训班，主针对新闻稿件的撰写、拍摄、新媒体产品的剪辑、制作，进行相关业务做好培训，做好“昌吉州市场监管”公众号的管理和审核发布。每年组织开展行政执法人员通用法律知识、专门法律知识、新法律法规等专题培训。落实“谁执法谁普法”的普法责任制，开展各类普法宣传活动,提高全局职工法治意识。 | [5 empty] | 截至2021年12月31日项目已实施完毕，项目资金已支付35万元，预算执行率达到100%，项目总体完成率达到94.12%。通过党组理论学习中心组学法、干部职工学法、单位主要领导讲法、开展普法学习、参加网络知识答题等形式，组织开展了法治宣传教育活动。根据局党组提出的“综合执法提升年”活动，邀请自治区市场监督管理局、昌吉州公安局等专家，组织本局干部职工进行执法培训。累计邀请专家4人，全州市场监管系统干部参与培训近800人。根据“干部大讲堂”实施方案开展培训，截至目前共组织开展4期“干部大讲堂”活动，累计8名科级干部授课，州局主会场参学人员累计200人，各县（市）局累计320名干部职工以视频会议形式参加学习培训。已与4家主流媒体签订合作协议，做好模范机关创建工作，新闻稿件的上报及“昌吉州市场监管”公众号的管理和审核发布。逐年提高全局干部职工法制意识及社会公众对我局业务知晓比率，持续推动社会公众通过媒介了解相关政策并运用到生活中的影响力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问人数 |  |  | =1人 | 1人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 印制法律法规宣传资料 |  |  | =10000份 | 10000份 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年开展法律法规宣传次数 |  |  | >=4次 | 5次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织执法人员、信息宣传培训次数 |  |  | >=4次 | 4次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展法治讲座次数 |  |  | >=2次 | 2次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 与主流媒体签订合作协议家数 |  |  | =4家 | 4家 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购云台相机数量 |  |  | =2台 | 0台 | 2 |  | 0 |  | 旧资产未进行报废处理，不能购置新相机。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 组织全局职工参加无纸化法律学习合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 组织机关干部撰写信息，投稿率达到比例 |  |  | >=80% | 80% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目所需时间(月) |  |  | =12月 | 12月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 普法工作成本(万) |  |  | =5万 | 5万 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 聘请法律顾问成本(万) |  |  | =5万 | 5万 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 宣传、培训活动经费(万) |  |  | =25万 | 25万 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全局干部职工法制意识及社会公众对我局业务知晓比率 |  |  | 逐年提高 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 引导各行各业重视发展质量意识，提升企业质量管理水平 |  |  | 逐年提高 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续推动社会公众通过媒介了解相关政策并运用到生活中的影响力。 |  |  | 长期 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.00分