## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 综合大楼管理经费
主管部门 |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 85.00 | 85.00 |  | 85.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 85 | 85 |  | 85 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 昌吉州市场监督管理局局规格处级，负责本行政区域内的市场监督管理、知识产权工作、行政执法及特种设备安全监察工作。办公地点位于昌吉市健康西路与西外环交汇处，建筑面积27968.39平方米（地上十五层，地下一层），大楼内设有电梯三部。办公楼内共有州局机关、州质检所、州计量所、州纤检所、州药检所5家单位。项目目标：为保证各单位业务工作正常开展，州局机关承担着综合检测大楼正常运转的工作任务。全年开展物业服务、电梯维护保养、视频监控维护及创造良好的办公环境。 | [5 empty] | 截至2021年12月31日项目已实施完毕，项目资金已支付85万元，预算执行率达到100%，项目总体完成率达到100%。通过项目保障大楼内水电暖正常运转，开展日常维修维护次数6次，电梯正常维护保养12次，空调消防设施维保安全检查12次，大楼监控设备正常，和警务站保持随时通联状态。环境卫生质量良好率达到96%，发生安全事故为0次。持续保障大楼正常运转情况良好。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障大楼内水电暖正常运转，开展日常维修维护次数。 |  |  | >=4次 | 6次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大楼内三部电梯维保检查次数 |  |  | >=12次 | 12次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 空调消防设施维保安全检查次数 |  |  | >=12次 | 12次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 环境卫生质量良好率 |  |  | >=95% | 96% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目所需时间（月） |  |  | =12月 | 12月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 大楼水电暖、空调、电梯、消防、监控系统等维保费用（万元） |  |  | <=10万元 | 10万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 大楼物业管理成本（万元） |  |  | <=75万元 | 75万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 不发生安全事故 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障大楼正常运转情况良好 |  |  | 持续提高 | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分