## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 食品药品专项经费
主管部门 |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 26.37 |  | 10 |  | 87.90% |  | 8.79分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 26.37 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据三定方案职能，我单位负责食品生产企业规范企业生产过程管理，防控食品安全风险。负责全州食品经营监督管理工作，承担食品流通和餐饮领域的质量安全监管工作。项目目标：组织实施全州（零售）药品、化妆品、医疗器械经营和使用质量安全监管及开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良反应事件监测报告等工作。通过开展食品、药品监督抽验、执法办案、医疗器械不良反应监测等工作，提高我州食品、药品监管能力。不定期的检查食品、药品行业，及时获取反馈信息，对有问题的企业严格监管并加以整改。加大对食品、药品安全法律法规的宣传，同时积极应对食品、药品安全突出问题，收集和解决老百姓关心的食品、药品安全问题，逐步提高人民群众对我州食品、药品安全的信任度和满意度。 | [5 empty] | 截至2021年12月31日项目已实施完毕，项目资金已支付26.37万元，预算执行率达到87.9%，项目总体完成率达到98.35%。通过项目开展药品、医疗器械、化妆品经营企业和疫苗接种单位安全检查达到400家，组织开展食品、药品、医疗器械、化妆品宣传活动达到11次，开展专项行动达到4次，组织开展食安员考试1次，组织开展全州食品经营者食品安全知识培训1次，印制药品安全知识宣传资料达到35000份。通过项目实施，逐年加强全州食品、药品市场监管，促进产业健康发展。通过监督检查，提持续高生产经营企业风险监控能力，落实主体责任，保障食品药品质量安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展药品、医疗器械、化妆品经营企业和疫苗接种单位安全检查（家） |  |  | >=400家 | 400家 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展食品、药品、医疗器械、化妆品宣传活动（次） |  |  | >=11次 | 11次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专项行动开展次数（次） |  |  | >=4次 | 4次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展食安员考试（次） |  |  | >=1次 | 1次 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展全州食品经营者食品安全知识培训（次） |  |  | >=1次 | 1次 | 3 |  | 3 |  | 疫情原因，未能外出培训。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 印制药品安全知识宣传资料（份） |  |  | >=35000份 | 35000份 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 对抽检不合格产品的后处理率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 食品安全知识宣传覆盖率（%） |  |  | >=90% | 90% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 昌吉州药品、医疗器械生产企业监督检查覆盖率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率（% |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目所需时间（月） |  |  | =12月 | 12月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 食品生产、经营安全监管成本（万元） |  |  | <=12万元 | 9.97万元 | 4 |  | 3.32 |  | 疫情原因，减少外出培训，结余资金财政已收回。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 药品安全监管成本（万元） |  |  | <=10万元 | 8.4万元 | 4 |  | 3.36 |  | 疫情原因，减少外出培训，结余资金财政已收回。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 临聘人员工资及社保（万元） |  |  | <=8万元 | 8万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强全州食品、药品市场监管，促进产业健康发展。 |  |  | 逐年加强 | 100% | 10 |  | 10 |  | 疫情原因，减少外出培训，结余资金财政已收回。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 问题整改落实率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过监督检查，提高生产经营企业风险监控能力，落实主体责任，保障食品药品质量安全。 |  |  | 持续 | 100% | 10 |  | 10 |  | 疫情原因，减少外出培训，结余资金财政已收回。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 检查人员被投诉次数（次） |  |  | =0次 | 0次 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.47分