## Sheet1
附件： | 昌吉州中央环境保护督察反馈意见整改意见销号情况公示表（一一三项）
序号 | 反馈问题 | 整改目标 | 整改措施 | 效果
一一三 | 加快推进生活垃圾无害化处置等环境基础设施建设和提标改造。 | 加强行业监督管理，制定2018-2020年项目建设计划并按期实施，确保完成《自治区生活垃圾无害化处理设施建设“十三五”规划》规划目标。 | 1.督促各县市加快垃圾无害化处理项目建设计划，2018年3月15日前制定2018年建设项目完成计，2018年5月15日制定2019-2020年建设项目完成计划，并督促各县市按计划实施，2020年底前设市城市生活垃无害化处理率达到90％，县城达至60％，重点镇达到30％。 2.加强生活垃圾处理设施无害化评定工作。配合自治区开展昌吉州生活垃圾卫生填埋场无害化等级评定，督促指导各县市加强生活圾无化处理设施建设，进一步确保生活圾无害化处理。 3.根据《自治区生活垃圾无害化处理设施建设“十三五”规划》，结合昌吉州城市垃圾处理设施承載力需求。昌吉市完成城镇生活垃圾填埋场渗滤液提标改造项目和城北垃圾转运站建设项目，2019年底建设完工并投入使用。奇合县实施新建生活垃圾处理填埋场建设项目，该项目预计2019年6月底开工建设，2020年底前完成项目建设并投入运营。木垒县实施新建生活垃圾处理填埋场建设项目，该项目2017年已开工建设，2020年底前完成项目建设并投入运营。 4.加强监督管理。采用约谈、通报、下达执法建议书、追责等方式加强项目计划、项目前期、工程建设、后期运营等各阶段的监督管理，并及时将整改意见向相关部门及当地人民政府反馈，督促指导各县市按期推进工程项目建设确保2020年底前完成“十三五”规划目标。 | 已完毕。