附件：

昌吉州中央环境保护督察反馈意见整改情况公示表

| 序 号 | 反 馈 问 题 | 整 改 目 标 | 整 改 措 施 | 整改完成情况 | 效 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 昌吉州阜康市2015年、2016年冬季采暖期大气环境质量持续下降，尤其是2016年，阜康市采暖期PM10平均浓度较2014年上升65% | 到2020年，昌吉市PM2.5浓度达到《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发〔2016〕140号）确定的环境质量目标，重度及以上污染天数较2017年下降15%。 | 1.强化施工工地扬尘治理，严格落实五个百分之百，加强道路扬尘管理，加大机械化清扫力度，杜绝车辆带泥上路及物料洒落行为。2018年续建、新建建筑工地将扬尘治理工作作为开复工的审批前置条件，达不到环保标准要求的工地一律不允许开工建设。2.到2018年底，建立长效机制，城市主次干道机械化清扫率达到60%，2019年6月30日前，城市主次干道机械化清扫率达到70%。2019年底，城市主次干道机械化清扫率达到75%。2020年6月30日前，城市主次干道机械化清扫率达到90%。2020年底，城市主次干道机械化清扫率达到100%。3.到2018年底，所有国控、区控大气污染重点监控企业的工业堆料场落实扬尘治理措施。到2019年底前，所有工业企业工业堆料场均落实扬尘治理措施。 | 强化施工工地扬尘治理，严格落实五个百分之百，加强道路扬尘管理，加大机械化清扫力度，杜绝车辆带泥上路及物料洒落行为。2018年续建、新建建筑工地将扬尘治理工作作为开复工的审批前置条件，达不到环保标准要求的工地一律不允许开工建设。2020年底，城市主次干道机械化清扫率达到100%。到2019年底前，所有工业企业工业堆料场均落实扬尘治理措施。 | 已整改 |