| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 产品质量监管经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 昌吉回族自治州产品质量检验所 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 昌吉回族自治州产品质量检验所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 67 |  | 67 |  |  | 67 |  |  |  | 10 |  |  |  | 100% |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 67 |  | 67 |  |  | 67 |  |  |  | — |  |  |  | 100% |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 昌吉回族州产品质量检验所隶属于昌吉州市场监督管理局，属于全额拨款的公益一类事业单位。依法承担产（商）品、食品的质量监督检验；依法承担消协及消费者产（商）品、食品质量投诉和质量仲裁检验；依法承担生产许可证、3C等发证检验；研究开发检验技术、检验方法、标准制修订、技术培训、技术咨询等服务；依法承担公民、法人及其他组织的各项委托检验。年度完成监督检验400批次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族州产品质量检验所隶属于昌吉州市场监督管理局，属于全额拨款的公益一类事业单位。依法承担产（商）品、食品的质量监督检验；依法承担消协及消费者产（商）品、食品质量投诉和质量仲裁检验；依法承担生产许可证、3C等发证检验；研究开发检验技术、检验方法、标准制修订、技术培训、技术咨询等服务；依法承担公民、法人及其他组织的各项委托检验。年度完成监督检验522批次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 | 实际 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 完成产品质量监督检验批次数 |  |  |  |  |  | ≥400批次 | 522批次 |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 抽查产品占全州抽查企业的覆盖率 |  |  |  |  |  | 100% | 100% |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 项目所需时间 |  |  |  |  |  | 12个月 | 12个月 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 农资、轻工产品抽检成本 |  |  |  |  |  | 27万元 | 27万元 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 汽柴油、煤焦油等化工产品抽检成本 |  |  |  |  |  | 20万元 | 20万元 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 建材、电工及材料、冶金产品抽检成本 |  |  |  |  |  | 20万元 | 20万元 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  |  | 社会效益指标 |  | 产品质量重大事故发生次数 |  |  |  |  |  | ≤0次 | 0次 |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 辖区内生产、流通领域企业的产品质量健康有序发展能力 |  |  |  |  |  | 持续提高 | 提高 |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 监管企业满意度 |  |  |  |  |  | ≥95% | 95% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 非税收入成本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉回族自治州产品质量检验所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 昌吉回族自治州产品质量检验所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 10 |  |  |  | 100% |  |  |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 昌吉回族州产品质量检验所隶属于昌吉州市场监督管理局，属于全额拨款的公益一类事业单位。依法承担产（商）品、食品的质量监督检验；依法承担消协及消费者产（商）品、食品质量投诉和质量仲裁检验；依法承担生产许可证、3C等发证检验；研究开发检验技术、检验方法、标准制修订、技术培训、技术咨询等服务；依法承担公民、法人及其他组织的各项委托检验。 非税收入成本性支出主要是用于我单位全年购置专用检验检测设备，保障我单位的检验检测设备符合最新检测标准，保证我所能够为企业提供高质量、高水平的检验检测工作作保障。预期购入设备5台件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族州产品质量检验所隶属于昌吉州市场监督管理局，属于全额拨款的公益一类事业单位。依法承担产（商）品、食品的质量监督检验；依法承担消协及消费者产（商）品、食品质量投诉和质量仲裁检验；依法承担生产许可证、3C等发证检验；研究开发检验技术、检验方法、标准制修订、技术培训、技术咨询等服务；依法承担公民、法人及其他组织的各项委托检验。 非税收入成本性支出主要是用于我单位全年购置专用检验检测设备，保障我单位的检验检测设备符合最新检测标准，保证我所能够为企业提供高质量、高水平的检验检测工作作保障。实际购入设备13台件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 |  |  | 实际 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 产品质量监督检验批次数 |  |  |  |  |  | ≥400批次 |  |  | 522批次 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 购入设备台件数 |  |  |  |  |  | ≥5台件 |  |  | 13台件 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 抽查产品占全州抽检企业的覆盖率 |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 项目所需时间 |  |  |  |  |  | 2020年1月-12月 |  |  | 12个月 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 州质检所检验检测专用设备购置费 |  |  |  |  |  | 30万元 |  |  | 30万元 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 无 |  |  |
|  | 效益指标 |  |  | 社会效益指标 |  | 提高受帮扶的社会企业生产工艺，帮助修订改善企业标准 |  |  |  |  |  | 提高企业经营能力 |  |  | 提高 |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 提升全州流通领域产品质量 |  |  |  |  |  | 持续提升 |  |  | 提升 |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 无 |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 检验报告满意度 |  |  |  |  |  | 95% |  |  | 95% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 无 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 州质检所产品质量检验补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州产品质量检验所 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州产品质量检验所 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 62 | 62 |  | 62 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 62 | 62 |  | 62 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 昌吉回族州产品质量检验所隶属于昌吉州市场监督管理局，属于全额拨款的公益一类事业单位。依法承担产（商）品、食品的质量监督检验；依法承担消协及消费者产（商）品、食品质量投诉和质量仲裁检验；依法承担生产许可证、3C等发证检验；研究开发检验技术、检验方法、标准制修订、技术培训、技术咨询等服务；依法承担公民、法人及其他组织的各项委托检验。年度完成监督检验400批次，委托检验400批次。 |  |  |  |  |  | 昌吉回族州产品质量检验所隶属于昌吉州市场监督管理局，属于全额拨款的公益一类事业单位。依法承担产（商）品、食品的质量监督检验；依法承担消协及消费者产（商）品、食品质量投诉和质量仲裁检验；依法承担生产许可证、3C等发证检验；研究开发检验技术、检验方法、标准制修订、技术培训、技术咨询等服务；依法承担公民、法人及其他组织的各项委托检验。全年完成监督检验522批次，委托检验650批次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 产品质量监督检验批次数 |  |  | ≥400批次 | 522批次 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 产品质量委托检验批次数 |  |  | ≥400批次 | 650批次 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 抽查产品占全州抽检企业的覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目所需时间 |  |  | 12个月 | 12个月 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 业务补助经费 |  |  | 62万元 | 62万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高受帮扶的社会企业生产工艺，帮助修订改善企业标准 |  |  | 提高企业经营能力 | 提高 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升全州流通领域产品质量 |  |  | 持续提升 | 提升 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检验报告满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |