| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 妇女儿童工作业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州妇女联合会本级 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 95 | 95 |  | 95 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 95 | 95 |  | 95 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强妇女思想引领工作，开展百千万巾帼大宣讲2场；全面落实巾帼脱贫行动，针对农村贫困妇女开展技能培训2期，扶持建档立卡贫困户创建八星级“美丽庭院”200户；深化“乡村振兴巾帼行动”，开展巾帼美丽家园创建活动，创建美丽庭院1000户；开展“创业创新巾帼行动”，建立自治州巾帼示范基地5个；扶持培育一批女性领办企业和招收女性就业较多的中小微企业；完善家庭文明创建工作，选树表彰各类最美家庭50户，开展家庭教育、科学育儿、健康养护等专题讲座；做好自治区儿童发展纲要中期评估工作，完成自治州家庭教育五年规划终期评估工作；加强妇女法制宣传教育、抓基层、强基础、活基层，开展法制宣传教育2场次，举办基层妇女干部培训班1期，举办科级女干部培训班1期。 |  |  |  |  |  | 围绕贯彻落实“两会”精神和“如何发挥基层妇联组织和妇女群众的作用”、第三次中央新疆工作座谈会等为主题开展宣讲四场次，各基层妇联开展宣讲914场次，受益人数近十万人次。评选出州级“最美家庭”52户，通过线上和线下培训等方式，开展家庭教育3场次，培训家庭教育骨干300余人次。支出5万元，动员各级妇联和巾帼志愿者通过各种方式关心关爱抗击疫情一线的民警、社区干部等，全州共慰问500人次。帮扶妇女领办的中小微企业、个体工商户20户，发放资金20万元。扶持26个女性领办的个体工商户，发放资金13万元。全面落实“巾帼脱贫行动”印制宣传单2.5万份，创新性的开展了“学国语、懂政策、树典型、促脱贫”、“学政策 促脱贫 感党恩”有奖知识问答，引导妇女带头学好、用好国家通用语言，不断提升脱贫攻坚惠民政策知晓率。开展“姐妹手拉手 巾帼脱贫快步走”和“带货姐妹”网络推介扶贫订单活动，目前订单资金达142.8万元。加大技能培训力度，举办家政技能培训示范班2期，培训学员69人。组建各级巾帼宣讲队300余支，印制宣传单2万份，建立八星级州级“美丽庭院”示范户2500户。组织各级妇联积极开展“美丽庭院-晒晒我家”评比、“庭院环境大评比”等活动。邀请自治区党校教授在昌吉州党校开展《男女平等基本国策-社会性别平等的行动力量》主题宣讲1次。做好2020年农村贫困母亲“两癌”救助项目筛查，救助妇女103人。开展“庆六一、关爱成长”助学帮困和“快乐庆六一，关爱助成长”慰问活动，救助儿童53名。开展“廉内助”评选活动，选树23名以廉齐家、以廉治家的“廉内助”。在州委党校举办妇女干部培训班1期，培训学员40人。举办基层妇联干部培训班1期，采取送课下乡、线上培训的方式对全州四级妇联干部开展了业务培训。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 关注贫困妇女儿童，帮扶救助贫困妇女儿童人数及各类慰问 |  |  | 400 | 500 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 脱贫攻坚帮扶、复工复产帮扶 |  |  | 50 | 54 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 两纲终期验收、对县市州直部门进行督导（个） |  |  | 10 | 10 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 扶持巾帼就业基地及最美家庭、美丽庭院创建工作 |  |  | 10 | 10 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 开展各类妇女技能培训 |  |  | 50 | 69 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 巾帼美丽家园示范村 |  |  | 10 | 10 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 开展家庭教育培训（场次） |  |  | 3 | 3 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 提高妇女素质 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 年底之前完成全部工作 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 开展妇女教育，提升妇女综合素质及培训经费开支 |  |  | 95 | 95 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高妇女就业率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进自治州妇女儿童健康发展 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女对妇联工作的满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 妇联干部对妇联培训的满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 巾帼脱贫行动工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州妇女联合会本级 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 帮扶各县市女性领办中小微企业和个体工商户16户，每户帮扶5000元，共计80000元，助力企业复工复产。帮扶创建州级巾帼示范基地6家，每个基地20000元，共计帮扶120000元。 |  |  |  |  |  | 帮扶各县市女性领办中小微企业和个体工商户16户,助力脱贫攻坚，帮扶创建州级巾帼脱贫示范基地,创建州级巾帼脱贫示范基地6家,帮助企业拓展销售渠道，妇女脱贫致富,让女性领办中小微企业和个体工商户坚定信心，客服困难，感党恩、听党话、跟党走,以巾帼示范基地带动周边产业发展，发挥辐射作用，引导贫困妇女依靠种养殖业、服装加工业和手工制作业等增收致富，吸纳贫困妇女走出家门创业增收. |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 帮扶各县市女性领办中小微企业和个体工商户(个) |  |  | 16 | 16 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 助力脱贫攻坚，帮扶创建州级巾帼脱贫示范基地(个) |  |  | 6 | 6 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 帮扶各县市女性领办中小微企业和个体工商户开展复工复产率 |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 创建州级巾帼脱贫示范基地合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 10月之前完成各项工作 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 各项工作开展、完成及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 帮扶各县市女性领办中小微企业和个体工商户经费（万元） |  |  | 8万元 | 8万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 助力脱贫攻坚，帮扶创建州级巾帼脱贫示范基地经费（万元） |  |  | 12万元 | 12万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 助力复工复产，促进经济发展（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 帮助企业拓展销售渠道，妇女脱贫致富（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 让女性领办中小微企业和个体工商户坚定信心，客服困难，感党恩、听党话、跟党走(%) |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 以巾帼示范基地带动周边产业发展，发挥辐射作用，引导贫困妇女依靠种养殖业、服装加工业和手工制作业等增收致富，吸纳贫困妇女走出家门创业增收(%) |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 女性领办中小微企业和个体工商户满意度（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 州级巾帼创业基地满意度（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 巾帼脱贫示范基地经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州妇女联合会本级 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 自治区妇联在我州帮扶创建自治区级巾帼示范基地2家，每个基地给予50000元帮扶资金，共计100000元。 |  |  |  |  |  | 打造自治区级巾帼脱贫示范基地2家,年底之前完成全部工作,创建示范基地经费10万元,发挥各级妇联组织创办的各类妇字号基地在技能培训、技术推广和扶贫帮困等方面的示范带动作用，精准助力贫困家庭和妇女尽快脱贫致富,以巾帼示范基地带动周边产业发展，发挥辐射作用，引导贫困妇女依靠种养殖业、服装加工业和手工制作业等增收致富，吸纳贫困妇女走出家门创业增收,以巾帼示范基地带动周边产业发展,提高妇女就业率. |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 打造自治区级巾帼脱贫示范基地（家） |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 以巾帼示范基地带动周边产业发展，提高妇女就业率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 巾帼脱贫示范基地开展妇女技能培训参与率% |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 年底之前完成全部工作 |  |  | 12月完成 | 12月完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 创建示范基地经费（万元） |  |  | 10万元 | 10万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 发挥各级妇联组织创办的各类妇字号基地在技能培训、技术推广和扶贫帮困等方面的示范带动作用，精准助力贫困家庭和妇女尽快脱贫致富（%） |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 以巾帼示范基地带动周边产业发展，发挥辐射作用，引导贫困妇女依靠种养殖业、服装加工业和手工制作业等增收致富，吸纳贫困妇女走出家门创业增收（%） |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶妇女满意度（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 家庭教育示范基地建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州妇女联合会本级 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6.5 | 6.5 |  | 6.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.5 | 6.5 |  | 6.5 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照《昌吉州2016-2020年家庭教育实施规划》本单位负责牵头实施自治州家庭教育工作，2019年启动家庭教育示范点建设，今年在奇台县天山社区、吉木萨尔县二工镇芨芨窝子村、玛纳斯县、木垒县、阜康市、呼图壁县分别建立家庭教育示范点，同时开展家庭教育线上讲座。 |  |  |  |  |  | 在6县市建立家庭教育示范基地,促进社会和谐，使更多的家庭得到有效帮助，融洽家庭氛围,提升昌吉州家庭教育的质量 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展线上家庭教育讲座 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 在县市建立家庭教育示范基地 |  |  | 6 | 6 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 受益家庭覆盖率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 10月底之前完成全部工作（月） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 制作宣传版面、宣传品、专家讲课费、亲子实践活动经费等（万元） |  |  | 6.5万元 | 6.5万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进社会和谐，使更多的家庭得到有效帮助，融洽家庭氛围 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升昌吉州家庭教育的质量 |  |  | 提升 | 提升 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益家庭满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 访惠聚经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州妇女联合会本级 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 14.66 | 14.66 |  | 14.66 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.66 | 14.66 |  | 14.66 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在重要节点节日期间对居民开展各类宣传教育、文体活动，制作各类宣传版面；走访慰问各类人员，办实事好事解决群众困难诉求；打造社区居民图书室，开展社区居民读书会；加大辖区内老旧小区改造力度，增设居民活动场所和小游园；加强对辖区居民、商户、单位的疫情防控宣传、监测；积极配合做好昌吉市文明城市复审复验工作； |  |  |  |  |  | 开展入户宣传教育活动、走访慰问各类人员277户；办实事好事5000多件；打造社区居民图书室，购买各类图书1085册，开展居民读书交流活动2场次；打造居民活动小游园及配套路面硬化、改造、路灯安装、为长林小区打造残疾人通道；开展表彰、选树各类先进20多人次；为8个小区安装居民健身器材及休闲桌椅；访惠聚工作队购置日常生活办公用品等； |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 入户开展各类宣传教育活动（次） |  |  | 5000人次 | 5000人次 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 走访慰问各类人员（户数） |  |  | 277户 | 277户 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 实事好事 |  |  | 1000余件 | 1000余件 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 老旧小区改造及居民活动场所相关配备设备建设 |  |  | 8个 | 8个 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 为社区居民打造图书室及购买图书 |  |  | 1085册 | 1085册 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 办实事好事办结率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 办实事完成时限 |  |  | ≤12.25日 | ≤12.25日 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 访惠聚工作队第一书记及工作队办实事好事经费办实事经费（万元） |  |  | 12万元 | 12万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 其他访惠聚经费（访惠聚个人补助经费、第一书记一次性安置费、访惠聚工作队经费） |  |  | 26550元 | 26550元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 辖区居民、商户等对访惠聚工作队满意率 |  |  | 持续提高 | 持续提高 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 辖区居民、商户参与社会治理能力显著提高 |  |  | 持续提高 | 持续提高 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |