| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 服务实体经济专项业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 昌吉州金融工作办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 昌吉州金融工作办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  | 4.03 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 27% |  |  | 2.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 职能：建立政银企对接制度，引导金融机构更好为实体经济提供金融服务，积极组织开展政银企对接交流活动。负责推进自治州企业上市工作。研究拟订自治州企业上市发展规划，提出支持企业上市发展的政策建议；负责后备上市企业的筛选、培育、服务和推荐工作；督促落实区、州企业上市发展有关政策，协调解决企业上市有关问题；协调推进非上市股份公司的股权登记、托管工作；承担自治州企业上市推进领导小组办公室的日常工作。工作：计划2020年开展培训活动不少于1次；开展企业实地调研活动不少于2次；组织政银企对接交流会不少于1次；全年净增信贷达到199.5亿元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.目前完成培训活动2次 2.开展企业实地调研活动5次 3.组织政银企对接交流会5次 4.推动西域旅游完成上市 5.信贷净增指标达到188.06亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  |  | 实际 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  | 组织培训活动(次/年） |  |  |  |  |  |  | ≥1次（年） |  |  |  | 2次 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 开展企业实地调研活动（次数） |  |  |  |  |  |  | ≥2次 |  |  |  | 5次 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 组织政银企对接交流会（次数） |  |  |  |  |  |  | ≥1次 |  |  |  | 5次 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 组织会议出勤率（%） |  |  |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 80% |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 完成时限 |  |  |  |  |  |  | ≥1≤12 |  |  |  | 10月 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 开展项目资金使用 |  |  |  |  |  |  | ≤15万 |  |  |  | 4.03 |  | 10 |  |  |  | 2.7 |  |  | 受两次疫情影响，会议、调研等活动改为线上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 推进企业上市 |  |  |  |  |  |  | 推动 |  |  |  | 推动 |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 中小企业信贷增加 |  |  |  |  |  |  | 推动 |  |  |  | 推动 |  | 10 |  |  |  | 9.43 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  | 95% |  |  |  | 95% |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.13 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 金融风险防范专项业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州金融工作办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 昌吉州金融工作办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  | 得分 |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 20.47 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 68% |  |  |  |  |  | 6.82 |  |
|  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 30 |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | — |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 职能：配合金融监管部门加强对自治州各类金融机构的监管，研究制定金融维稳协调机制，组织协调防范化解金融风险，维护地方金融安全。工作：计划2020年完成宣传活动不少于2次；组织开展赴县市（园区)调研活动不少于2次；小贷、融资担保、典当年审不少于1次；组织开展有关会议不少于2次不超过4次；组织开展学习培训不少于6次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.组织开展春节、防范非法集资集中宣传月、常态化宣传活动达到3次；2.赴县市（园区）开展处置非法集资工作、“7+4”类机构调研活动达到3次；3.开展小贷、融资担保、典当行年审工作1次；4.组织开展处置非法集资有关会议4次；5.组织处置非法集资工作、地方金融监管工作学习培训6次6.非法集资案件参与人数同比下降80.87% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  | 实际 |  |  | 分值 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  | 组织宣传活动（次/年） |  |  |  |  |  |  |  | ≥2 |  | 3次 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 县市（园区）调研次数（次/年） |  |  |  |  |  |  |  | ≥2 |  | 3次 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小贷、融资担保、典当行年审 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1次 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组织开展会议（次/年） |  |  |  |  |  |  |  | ≥2≤4 |  | 4次 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组织学习培训（次数） |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 非法集资风险知晓率（%） |  |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  | 90% |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 完成时限（月） |  |  |  |  |  |  |  | ≥1≤12 |  | 12月 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 开展项目资金使用（万元） |  |  |  |  |  |  |  | ≤30 |  | 20.47 |  |  | 10 |  |  |  |  | 6.82 |  |  |  |  | 受两次疫情影响，会议、调研等活动改为线上 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 县市（园区）宣传活动覆盖率 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 非法集资涉案参与人员减少，提高社会环境 |  |  |  |  |  |  |  | 推动 |  | 推动 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度（%） |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.82 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 绿色金融专项业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 昌吉州金融工作办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  | 昌吉州金融工作办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 9% |  |  | 0.9 |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展绿色金融金融专业知识培训，引进国内外绿色金融领域专家开展咨询培训，加强横向交流学习，借鉴外省好的工作经验和做法。工作：2020年计划绿色金融调研不少于1次，绿色金融培训不少于2次，绿色金融交流学习不少于2次，绿色金融宣传不少于2次，绿色金融会议不少于1次，专家指导/设计费（不少于1次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绿色金融调研4次，绿色金融培训2次，绿色金融交流学习2次，绿色金融宣传1次，绿色金融推进会2次，专家指导1次， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  | 实际 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  | 绿色金融调研（次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≧1 |  | 4 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 绿色金融培训（次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 1≤2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 绿色金融交流学习 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1≤2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 绿色金融宣传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1≤2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 绿色金融会务费（次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≧ 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 专家指导/设计费（次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≧1 |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 组织会议出勤率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≧80 |  | 100% |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 完成时限（月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1≤2 |  | 11月 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 开展项目资金使用（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 0.9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 受两次疫情影响，会议、调研等活动改为线上 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  | 社会效益指标 |  |  | 推进绿色金融试验区建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 推动 |  | 推动 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 推动绿色信贷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 推动 |  | 推动 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≧96 |  |  | 100% |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.9 |  |  |  | / |  |  |  |