| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 《昌吉年鉴》编纂、出版、发行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编纂印刷、出版、发行《昌吉年鉴》，《昌吉年鉴》逐年出版，全面系统记录昌吉州自然、政治、经济、社会等方面的基本面貌和基本情况。刊物总字数90-100万字，印刷合格率99%，本年度完成上年内容，2020年12月完成。 |  |  |  |  |  |  |  | 编纂印刷、出版、发行《昌吉年鉴》，《昌吉年鉴》逐年出版，全面系统记录昌吉州自然、政治、经济、社会等方面的基本面貌和基本情况。刊物总字数90-100万字，印刷合格率99%，本年度完成上年内容，2020年12月完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 |  | 实际 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 刊物总字数 |  |  | 80-90万字 |  | 80万字 |  | 12.5 |  |  |  | 12.5 |  |  |  | / |  |
|  |  | 质量指标 |  | 刊物合格率 |  |  | 99% |  | 99% |  | 12.5 |  |  |  | 12.5 |  |  |  | / |  |
|  |  | 时效指标 |  | 刊物资料收集完成时间 |  |  | 2020.12 |  | 2020.12 |  | 12.5 |  |  |  | 12.5 |  |  |  | / |  |
|  |  | 成本指标 |  | 审稿费、书号费、印刷费 |  |  | 22万元 |  | 22万元 |  | 12.5 |  |  |  | 12.5 |  |  |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 记录昌吉州自然、经济、社会等各方面发展 |  |  | 持续影响 |  | 73% |  | 15 |  |  |  | 11 |  |  |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 提供各界参考，发挥工具书作用 |  |  | 持续影响 |  | 73% |  | 15 |  |  |  | 11 |  |  |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 读者满意度 |  |  | 95% |  | 95% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 编写《中共昌吉回族自治州大事记》及党史课题研究专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州史志办 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 昌吉州史志办 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 100% |  |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按要求编写《中共昌吉回族自治州大事记》及党史课题研究工作。党史大事记逐月收集、编辑，经审核不少于2万字，准确率达到99%，次年初将上年记录的大事记整理成册，提供各界参考。 |  |  |  |  |  |  | 按要求编写《中共昌吉回族自治州大事记》，编辑至12月。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度 | 实际 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 大事记总字数 |  |  |  | ≧1.5万字 | 1.5万字 |  | 12.5 |  |  |  | 12.5 |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 准确率 |  |  |  | 99% | 99% |  | 12.5 |  |  |  | 12.5 |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 大事记完成时间 |  |  |  | 2020.12 | 2020.12 |  | 12.5 |  |  |  | 12.5 |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 编研费用 |  |  |  | 10万元 | 10万元 |  | 12.5 |  |  |  | 12.5 |  |  | / |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  |  | / | / |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 记录昌吉州党史大事记 |  |  |  | 持续影响 | 70% |  | 15 |  |  |  | 10.5 |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  |  | / | / |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提供领导参考，发挥工具书作用 |  |  |  | 长期 | 70 |  | 15 |  |  |  | 10.5 |  |  | / |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  |  | 90% | 90% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | / |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |