| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民族业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州党委 |  |  |  |  | 实施单位 | 昌吉州党委统战部 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 55 | 55 |  | 55 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 55 | 55 |  | 55 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府关于民族和宗教工作的方针政策，当好自治州党委、人民政府在民族宗教工作方面的参谋助手。研究提出自治州有关民族、宗教工作的方针政策，协调民族关系、保障少数民族合法权益。安排用于全州民族工作考察及调研、协调检查有关少数民族发展资金贯彻执行情况，宣传民族和宗教工作方针，政策。保证民族工作有序开展、正常运行。 昌吉州民族工作经费，在项目决算上科学合理，在项目管理方面规范到位，力争达到预期的绩效目标。 |  |  |  |  |  | 2020年已完成下达财政专项扶贫资金（少数民族发展支出放向）3次；项目实施情况督查2次；财政专项扶贫资金资金拨付率95%；严格按照项目支出进行55万元；提高人民群众的对民族宗教政策的知晓率100%；长期增强服务意识，提升服务效能100%；全州少数民族满意度达到80%。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 下达财政专项扶贫资金（少数民族发展支出放向） |  |  | ≥3次 | 3次 | 10 | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 项目实施情况督查 |  |  | ≥2次 | 6次 | 10 | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 财政专项扶贫资金资金拨付率(%) |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 宣传民族和宗教工作的方针、政策时限 |  |  | ≥1月&&≤12月 | ≥1月&&≤12月 | 10 | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） |  |  | =55万元 | 55万元 | 10 | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众的对民族宗教政策的知晓率 |  |  | 提升 | 100% | 15 | 15 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长期增强服务意识，提升服务效能 |  |  | 长期 | 100% | 15 | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全州少数民族满意度 |  |  | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 统战业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州党委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州党委统战部 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 217 | 217 |  | 195.83 |  | 10 |  | 90.24% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 217 | 217 |  | 195.83 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 负责组织宣传、贯彻中央、自治区、自治州党委关于统一战线的方针、政策；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，民主党派工作；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。安排用于全州统一战线宗教人士培训费、宗教人士慰问费、民族团结一家亲工作、住村管寺工作、各民主党派考察及调研工作工作有序开展、正常运行。 昌吉州统战工作经费，在项目决算上科学合理，在项目管理方面规范到位，力争达到预期的绩效目标。 |  |  |  |  |  | 2020年已完成组织宗教人士考察次数3次；开展宗教人慰问次数2次；发放宗教人士生活补贴次数2次；组织党派成员基层调研次数4次；综合业务管理工作完成情况100%；宗教人士培训率100%；爱国宗教人士补贴及时率100%；严格按照项目支出进行195.83万元；提升统战事务工作能力，增加群众对统战工作内容的知晓率；长期增强服务意识，提升服务效能；全州统战满意度达到80%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织宗教人士考察次数 |  |  | ≥3次 | 3次 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 开展宗教人慰问次数 |  |  | ≥2次 | 2次 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 发放宗教人士生活补贴次数 |  |  | ≥2次 | 2次 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 组织党派成员基层调研次数 |  |  | ≥4次 | 4次 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 综合业务管理工作完成情况 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 宗教人士培训率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 爱国宗教人士补贴及时率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 对县市业务工作监督、考核、指导时间 |  |  | ≥1月&&≤12月 | 1月-12月 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） |  |  | =217万元 | 195.83万元 | 10 |  | 9 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升统战事务工作能力，增加群众对统战工作内容的知晓率 |  |  | 提升 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长期增强服务意识，提升服务效能 |  |  | 长期 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全州统战满意度 |  |  | ≥80% | 80% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 为民办实事经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州党委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州党委统战部 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 13.5 | 13.5 |  | 13.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 13.5 | 13.5 |  | 13.5 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全面保障“访汇聚”驻村工作任务，切实为民办实事好事，“访汇聚”工作得到好评。 |  |  |  |  |  | 2020年已完成保障访惠聚工作队队员数量4名；办实事好事8件；访汇聚经费使用率100%；办实事好事办结率100%；访惠聚工作队为民办实事经费11万元；访惠聚工作队第一书记办实事经费2.5万元；工作队员为社区居民办实事好事效果明显；群众思想认识持续提高；群众满意度达到90%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障工作队员数量 |  |  | =4名 | 4名 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 办实事好事（件） |  |  | ≥8件 | 8件 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 访汇聚经费使用率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 办实事好事办结率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 办实事完成时限 |  |  | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 访惠聚工作队为民办实事经费（万元） |  |  | =11万元 | 11万元 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 访惠聚工作队第一书记办实事经费（万元） |  |  | =2.5万元 | 2.5万元 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作队员为社区居民办实事好事 |  |  | 效果明显 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 群众思想认识 |  |  | 持续提高 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 一家亲工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州党委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州党委统战部 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 68.98 | 68.98 |  | 49.61 |  | 10 |  | 71.92% |  | 7.2 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.98 | 68.98 |  | 49.61 |  | — |  | 71.92% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 负责组织宣传、贯彻中央、自治区、自治州党委关于统一战线的方针、政策；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，民主党派工作；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。安排用于全州民族团结一家亲工作工作有序开展、正常运行。在项目决算上科学合理，在项目管理方面规范到位，力争达到预期的绩效目标。 |  |  |  |  |  | 2020年已完成“最美石榴籽”巡回宣讲1次；信息平台维护1次；信息平台使用365天；“一”家亲《流》程规范培训率100%；活动成果汇编支出10万元；提高人民群众的对民族团结一家亲政策的知晓率100%；保障快捷服务于各族群众100%；统战对象满意度85%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | “最美石榴籽”巡回宣讲 |  |  | ≥4次 | 1次 | 10 |  | 2.5 |  | 疫情原因，减少聚集性活动 |  |
|  |  |  | 信息平台维护 |  |  | ≥1次 | 1次 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 信息平台使用 |  |  | 365天 | 365天 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | “一”家亲《流》程规范培训率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 对县市业务工作监督、考核、指导时间 |  |  | ≥1月&&≤12月 | 1月-12月 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 活动成果汇编支出 |  |  | 15万元 | 10万元 | 5 |  | 3.3 |  | 压缩成本 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众的对民族团结一家亲政策的知晓率 |  |  | 提升 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障快捷服务于各族群众 |  |  | 长期 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统战对象满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民族团结进步创建工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州党委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州党委统战部 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 226 | 226 |  | 106.83 |  | 10 |  | 47.27% |  | 4.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 226 | 226 |  | 106.83 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯彻中央、自治区、自治州党委关于民族团结进步工作的方针、政策；坚持多措并举，扎实开展民族团结进步创建活动，保障工作有序开展、正常运行，在项目决算上科学合理，在项目管理方面规范到位，力争达到预期的绩效目标。民族团结进步创建工作经费，包括教育基地打造、宣传、专题片制作、两书一册制作、各县市州直单位教育基地示范点补助经费、组织各类民族团结进步活动。 |  |  |  |  |  | 2020年已完成民族团结进步教育基地布展1个；区域大型宣传牌4块；州级民族团结进步示范单位牌匾150块；民族团结进步典型事迹选编和模范宣传画册各2000册；民族团结创建宣传作品征集活动1次；第三方专业评估合格，完成对县市、州直部门业务指导、考核、验收；加强各民族交往交流交融，不断巩固创建成果；使五个认同、三个“离不开”思想深入人心，群众对民族团结进步创建工作满意度达到90%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 民族团结进步教育基地布展 |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 区域大型宣传牌 |  |  | ≥4块 | 4块 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 州级民族团结进步示范单位牌匾 |  |  | ≤1500块 | 150块 | 5 |  | 0.5 |  | 年中追加经费，创建单位部分未命名 |  |
|  |  |  | 民族团结进步典型事迹选编和模范宣传画册 |  |  | ≤2000册 | 4000册 | 5 |  | 5 |  | 压缩印制费用，事迹选编和宣传画册各印制2000册 |  |
|  |  |  | 民族团结创建宣传作品征集活动 |  |  | =1次 | =1次 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 第三方专业评估 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 对县市、州直部门业务指导、考核、验收 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 民族团结创建工作支出 |  |  | ≤226万元 | 106.83万元 | 5 |  | 2.4 |  | 年中追加经费，部分工作未完成 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强各民族交往交流交融，不断巩固创建成果 |  |  | 加强 | 90% | 15 |  | 13.5 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 五个认同、三个“离不开”思想深入人心 |  |  | 长期 | 90% | 15 |  | 13.5 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对民族团结进步创建工作满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84.6 |  |  |  |