| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 福建专家团队线上培训工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州教育考试中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 60 |  | 60 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 60 |  | 60 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依托福建省教育援疆“双一百”工程计划，有效实施线上培训工作，提高我州教育教学水平。 |  |  |  |  |  | 昌吉州教育考试中心2020年完成了福建专家团队线上培训工作项目，完成了线上培训1（次），福建专家团队线上培训工作费用60（万元），持续提高我州教育教学水平，充分运用现代信息技术手段，提供在线教育服务，增加教育资源有效供给，丰富现代学习方式。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 线上培训（次） |  |  | 1 | 1 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训任务完成率 |  |  | =100% | =100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成福建专家团队线上培训工作时限 |  |  | 2020年12月30日 | 2020年12月30日 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 福建专家团队线上培训工作费用（万元） |  |  | 60 | 60 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 依托福建省教育援疆“双一百”工程计划，开展在线培训，提高教师教育教学能力和信息素养 |  |  | 提高 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提高我州教育教学水平 |  |  | 持续 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 普通话测试站建设资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州教育考试中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 24 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 24 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设一个规范的普通话测试站。提高我州普通话水平. |  |  |  |  |  | 昌吉州教育考试中心2020年普通话测试站建设项目，资金已到位，由于时间紧、疫情影响,未完成.由于时间紧、疫情影响，未完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 普通话测试站（个） |  |  | 1 | 0 | 5 |  | 0 |  | 时间紧、疫情影响。今年完成 |  |
|  |  |  | 机位（个） |  |  | 20 | 0 | 5 |  | 0 |  | 时间紧、疫情影响。今年完成 |  |
|  |  |  | 测试员（人） |  |  | 2 | 0 | 5 |  | 0 |  | 时间紧、疫情影响。今年完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 房间符合测试标准（%） |  |  | =100 | 0 | 5 |  | 0 |  | 时间紧、疫情影响。今年完成 |  |
|  |  |  | 设备符合测试标准（%） |  |  | =100 | 0 | 5 |  | 0 |  | 时间紧、疫情影响。今年完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年12月31日前完成 |  |  | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 5 |  | 0 |  | 时间紧、疫情影响。今年完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 房间改造装修（万元） |  |  | 4 | 0 | 10 |  | 0 |  | 时间紧、疫情影响。今年完成 |  |
|  |  |  | 设备购置（万元） |  |  | 20 | 0 | 10 |  | 0 |  | 时间紧、疫情影响。今年完成 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高我州普通话水平 |  |  | 提高 | 0 | 30 |  | 0 |  | 时间紧、疫情影响。今年完成 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：考生满意度（%） |  |  | ≥90 | 0 | 10 |  | 0 |  | 时间紧、疫情影响。今年完成 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中小学学生自主学习平台建设专项业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州教育考试中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 48 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 48 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引入“平台+教育”服务模式，做到网络课程、优秀师资、教育数据的有效共享，实现“互联网+”条件下的区域教育资源均衡配置，缩小区域、城乡、校际差距，充分发挥优质教育资源的辐射带动作用，实现公平而有质量的教育，为昌吉州教育教学质量提升提供支撑。 |  |  |  |  |  | 昌吉州教育考试中心2020年中小学学生自主学习平台建设专项业务项目，资金已到位，由于时间紧、疫情影响,未完成. |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建成中小学学生自主学习平台（个 |  |  | 2 | 0 | 10 |  | 0 |  | 时间紧,疫情影响，今年完成。 |  |
|  |  | 质量指标 | 学习应用覆盖率 |  |  | =100% | 0 | 10 |  | 0 |  | 时间紧,疫情影响，今年完成。 |  |
|  |  |  | 优质教育资源覆盖率 |  |  | 100% | 0 | 10 |  | 0 |  | 时间紧,疫情影响，今年完成。 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成中小学学生自主学习平台建设时限 |  |  | 2021年12月30日 | 2021-12-30 | 10 |  | 0 |  | 时间紧,疫情影响，今年完成。 |  |
|  |  | 成本指标 | 中小学学生自主学习平台（万元） |  |  | 48 | 0 | 10 |  | 0 |  | 时间紧,疫情影响，今年完成。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 创新教育教学模式，促进育人方式转变 |  |  | 促进 | 0 | 15 |  | 0 |  | 时间紧,疫情影响，今年完成。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进信息技术与教育教学实践深度融合，加快推进教育现代化。 |  |  | 推进 | 0 | 15 |  | 0 |  | 时间紧,疫情影响，今年完成。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 0 | 5 |  | 0 |  | 时间紧,疫情影响，今年完成。 |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  |  | ≥95% | 0 | 5 |  | 0 |  | 时间紧,疫情影响，今年完成。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 网络阅卷成绩分析系统专项业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 昌吉州教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  | 昌吉州教育考试中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利用网上阅卷系统科学、全面和准确的考试成绩数据分析功能，实现对学生个人、班级、年级以及科目、题目、小题（知识点）等成绩数据的深层次挖掘；通过对考试结果及命题质量（难度、信度、区分度、效度）的分析，为教学诊断和针对性教学提供科学依据，并达到全面把握教学质量与教学水平的目的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉州教育考试中心2020年网络阅卷成绩分析系统专项业务经费项目，资金已到位，由于时间紧、疫情影响,未完成.由于时间紧、疫情影响，未完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  |  |  |  | 实际 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  | 建成网络阅卷成绩分析系统（个） |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 时间紧,疫情影响，今年完成。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 阅卷准确率 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 时间紧,疫情影响，今年完成。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 考试数据分析准确率 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 时间紧,疫情影响，今年完成。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 完成网络阅卷成绩分析系统建设时限 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年12月30日 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 时间紧,疫情影响，今年完成。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 网络阅卷成绩分析系统（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 时间紧,疫情影响，今年完成。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 确保阅卷质量，减轻教师负担，，提高教学水平，实现数据共享 |  |  |  |  |  |  |  | 提高 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 时间紧,疫情影响，今年完成。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 持续提高我州教育信息化水平 |  |  |  |  |  |  |  | 持续 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 时间紧,疫情影响，今年完成。 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 学生满意度 |  |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 时间紧,疫情影响，今年完成。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 教师满意度 |  |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 时间紧,疫情影响，今年完成。 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | “一中心两平台”和电子督学项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 昌吉州教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 昌吉州教育考试中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 30.4 |  |  |  |  | 30.4 |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 30.4 |  |  |  |  | 30.4 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 形成区、州、县、学校统一联动的校园安保系统，完善校园的人防、技防、物防体系，提升学校安保工作水平。加强我州安保系统人防、技防、物防的安全信息化促进教育教学质量平稳提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉州教育考试中心2020年“一中心两平台”和电子督学项目，资金已到位，项目已完工,根据合同约定完成2次款项支付，尾款还未支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  | 实际 |  | 分值 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  | 业务系统（套） |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 交换机（套） |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平台（套） |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 视频会议系统（套） |  |  |  |  |  |  |  |  | =1 |  | =1 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 按照《新疆维吾尔自治区教育系统安保“一中心两平台”建设应用指南（2018版）》 |  |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  | =100% |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 完成时间(年) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020年12月31日 |  | 2020年12月31日 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 预算资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.3 |  | 20.3 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 根据合同约定截止2020年9月30日完成2次款项支付，尾款还未支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  | 比学校分批投入少量资金节约资金（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | =10% |  | =10% |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 提升教学质量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 提升 |  | 提升 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提升学校安保水平 |  |  |  |  |  |  |  |  | 提升 |  | 提升 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  | 设计方案节能 |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能 |  | 节能 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 持续使用时间（年） |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 学生满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  | 95% |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教师满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  | 95% |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 昌吉回族自治州教育考试中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州教育考试中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  | 得分 |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 11.88 |  |  | 11.88 |  |  |  |  | 11.88 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 11.88 |  |  | 11.88 |  |  |  |  | 11.88 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对特岗教师和新入职教师进行以职业道德、教育政策法规、基本教学理念、教学常规、教学技能等为主要内容的“特岗教师培训”和“新任教师岗位能力培训”，促进新入职教师尽快适应教学岗位要求。此类培训不少于120学时，原则上应在上岗后三年内完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉州教育考试中心2020年完成新入职教师岗位能力提升培训 ，专家授课次数 2（次），新任教师培训全员结业率100%，提高新任教师整体教学水平，树立正确的教育理念，形成良好的职业道德，了解教育政策法规，熟悉课程标准，掌握教育教学常规，完善专业知识结构，提高履行岗位职责能力，是新教师尽快适应教育教学工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  | 实际 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  | 专家授课次数 （次） |  |  |  |  |  |  |  | ≥2 |  |  | 2 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 新任教师培训全员结业率 |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  | 100% |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3年内入职教师水平有提高率 |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  | 100% |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 县市学校参训教师全员化完成率 |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  | 100% |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 完成工作时限 （月） |  |  |  |  |  |  |  | ≤12.31日 |  |  | 2020年12月31日 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 劳务费 |  |  |  |  |  |  |  | ≤3万元 |  |  | 3万元 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 专家费 |  |  |  |  |  |  |  | ≤8.88万元 |  |  | 8.88万元 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 提高新任教师整体教学水平 |  |  |  |  |  |  |  | 提高 |  |  | 提高 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 促进新任教师培训常态化 |  |  |  |  |  |  |  | 促进 |  |  | 促进 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 参训教师满意 |  |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  | 95% |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 教育教学研究专项业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州教育考试中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.8 | 10.8 |  | 10.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.8 | 10.8 |  | 10.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提升教师业务素养，全面提高基础教育教学质量 |  |  |  |  |  | 昌吉州教育考试中心2020年完成了教育教学研究专项业务经费，组织课题立项、结题、成果鉴定3（个），学校视导评价、调研指导、学科教研活动工作完成率（%）100%，提升教师业务素养，全面提高基础教育教学质量。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织课题立项、结题、成果鉴定（个） |  |  | ≥3 | 3 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 学校视导评价，学科教研活动（次） |  |  | ≥6 | 6 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 学校视导评价、调研指导、学科教研活动工作完成率（%） |  |  | ≥100 | 100 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 课题立项工作完成率（%） |  |  | ≥100 | 100 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 完成工作时限 |  |  | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 课题立项、结题、成果鉴定费用 |  |  | ≥3.72万元 | 3.72 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 学校视导评价，调研指导，学科教研活动费用 |  |  | ≥7.08万元 | 7.08 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高教育教学质量 |  |  | 提高 | 提高 | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续开展学科教研活动 |  |  | 持续 | 持续 | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校的满意度（%） |  |  | ≥95 | 95% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 教师的满意度（%） |  |  | ≥90 | 90% | 5 |  | 5 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年全国普通高考疫情防控专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 21.2785 |  | 21.2785 |  | 10 |  | 100%% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 21.2758 |  | 21.2758 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 各类考生提供考务服务。不断提高保教质量和服务水平，满足广大群众对教育考试的多元化需求。本项目主要为广大考生开展高考提前做好准备工作，为每位参加高考的考生做好双抗检测，消除考场安全隐患，为广大考生提供一个安全的考场环境，助力每位考生顺利参加高考。. |  |  |  |  |  | 2020年完成了全国普通高考疫情防控专项经费，高考提前做好准备工作，组织全国高考考生人数1.4万人，完成全国高考疫情防控工作费用21.2758万元，为每位参加高考的考生做好双抗检测，消除考场安全隐患，为广大考生提供一个安全的考场环境，助力每位考生顺利参加高考。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织全国高考考生人数（万人） |  |  | ≥1.4万人 | 1.4万人 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 组织人员进行双抗检测（次） |  |  | =1 | 1 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 完成组织开展2020年高考工作 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 完成高考双抗检测100% |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 完成高中学业水平考试 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 双抗检测完成时间 |  |  | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 完成全国高考疫情防控工作 |  |  | =21.2758万元 | 21.2758万元 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 为各类考生提供考务服务。不断提高保教质量和服务水平，满足广大群众对教育考试的多元化需求 |  |  | 不断提高 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 考试工作不断规范 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 暑期继续教育培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州教育考试中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7.42 | 7.42 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.42 | 7.42 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设全州“政治过硬、师德高尚、业务精湛、育人有方”的高素质教师队伍，提高全州教师整体素质。基于全州教师工作实际和专业成长需求，研究设计不同层级的培训内容，将“线上、线下集中培训和自主网络研修”相结合、将“脱产研修和校（园）本培训”相结合，统筹施训，满足教师专业化、个性化、多元化发展需求，最终达到“全员保底、骨干千名、名师百名” |  |  |  |  |  | 昌吉州教育考试中心2020年暑期继续教育培训项目，资金已到位，由于时间紧、疫情影响,未完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2020年暑期培训本地专家费结业证与成果集制作 |  |  | 1.45 | 0 | 10 |  | 0 |  | 时间紧,疫情影响,今年完成。 |  |
|  |  |  | 2021年教师培训 |  |  | 1.1 | 0 | 10 |  | 0 |  | 时间紧,疫情影响,今年完成。 |  |
|  |  | 质量指标 | 2020年中学继续教育本地专家费结业证及成果集制作完成率 |  |  | 100% | 0 | 10 |  | 0 |  | 时间紧,疫情影响,今年完成。 |  |
|  |  |  | 2020年暑期继续教育校长培训结业证与成果集制作完成率 |  |  | 100% | 0 | 10 |  | 0 |  | 时间紧,疫情影响,今年完成。 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成教师培训时限（年） |  |  | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 5 |  | 0 |  | 时间紧,疫情影响,今年完成。 |  |
|  |  | 成本指标 | 保证培训工作正常运转(万元) |  |  | 7.42 | 0 | 5 |  | 0 |  | 时间紧,疫情影响,今年完成。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高全州教师整体素质 |  |  | 提高 | 0 | 15 |  | 0 |  | 时间紧,疫情影响,今年完成。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 建设全州“政治过硬、师德高尚、业务精湛、育人有方”的高素质教师队伍。 |  |  | 100% | 0 | 15 |  | 0 |  | 时间紧,疫情影响,今年完成。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  |  | ≥95% | 0 | 5 |  | 0 |  | 时间紧,疫情影响,今年完成。 |  |
|  |  |  | 社会满意度 |  |  | ≥95% | 0 | 5 |  | 0 |  | 时间紧,疫情影响,今年完成。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 史莉中小学综合实践能手培养， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 区史莉、骆瑛工作室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 3 |  | 3 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一工作室建设；二培养优秀教师；三组织课堂教学实践活动；四开展课程教育教学专题研究；五开发整合教育教学优质资源。 |  |  |  |  |  | 昌吉州教育考试中心2020年完成了史莉中小学综合实践能手培养工作室经费，课带动区域学科线上线下培训交带动区域学科线上线下培训交流覆盖(人次）400人，带动区域学科线上线下培训交流覆盖率100%，完成教学能手培养工作室经费保障（万元）3万元，推动昌吉区域综合实践活动课高质量发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 教学能手培养工作室（个） |  |  | =1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 课带动区域学科线上线下培训交带动区域学科线上线下培训交流覆盖(人次） |  |  | ≥400 | 400 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 开展自治区优质课评比（次） |  |  | ≥1 | 1 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 带动区域学科线上线下培训交流覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 优质课评比评优率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限（年） |  |  | =1 | 1 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 完成教学能手培养工作室经费保障（万元） |  |  | =3 | 3 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 推动昌吉区域综合实践活动课高质量发展 |  |  | 推动 | 100% | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续做好教学能手培养工作 |  |  | 持续 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训教师满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 自治区教育补助资金（促进教育事业发展专项资金-义务教育段学科建设） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教育考试中心通过开展学科教研活动，通过研讨交流等方式打造义务教育段三个优势学科，形成优秀学科团队。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉州教育考试中心2020年自治区教育补助资金（促进教育事业发展专项资金-义务教育段学科建设）项目，资金已到位，由于时间紧、疫情影响,未完成. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 年度 |  | 实际 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 组织开展义务教育段学科建设活动（次） |  |  |  | =1次 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 时间紧、疫情影响，今年完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 建设义务教育段优势学科（个） |  |  |  | =3次 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 时间紧、疫情影响，今年完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 义务教育段优势学科建设达到标准 |  |  |  | ≥90% |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 时间紧、疫情影响，今年完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 完成时限 |  |  |  | 2020年12月31日 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 时间紧、疫情影响，今年完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 建设义务教育段优势学科，组织开展教研活动费用（万元） |  |  |  | =6万元 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 时间紧、疫情影响，今年完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 打造优势学科，形成优秀学科团队 |  |  |  | ≥90% |  | 0 |  |  | 15 |  |  | 0 |  | 时间紧、疫情影响，今年完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 推动教师专业发展，增强立德树人能力 |  |  |  | 推动 |  | 0 |  |  | 15 |  |  | 0 |  | 时间紧、疫情影响，今年完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 学校及教师满意度 |  |  |  | ≥90% |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 时间紧、疫情影响，今年完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 青年教师助力培训、中高考复习直播培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 14.04 |  | 14.04 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 14.04 |  | 14.04 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 10 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | — |  | 0 |  | — |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | — |  | 0 |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 依托疆外师资团队对全州2017、2018、2019年招聘的特岗教师、社会购买服务教师（统称为“青年教师”）尤其是乡村教师，开展师德养成与学科育人能力的120学时线上通识培训，促进青年教师可持续发展，助力青年教师实现从合格到胜任的转变。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉州教育考试中心2020年青年教师助力培训、中高考复习直播培训项目，资金已到位，由于时间紧,疫情影响,未完成.。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 |  |  | 实际 |  |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  | 授课次数 （次） |  |  |  |  |  | ≥2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | 0 |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中高考复习直播培训（次） |  |  |  |  |  | ≥1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 组织开展青年教师培训率 |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | 0 |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中高考复习直播培训率 |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 完成时限 |  |  |  |  |  | 2020.1.1 |  |  | 2121.12.31 |  |  |  |  | 5 |  | 0 |  | / |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 专家讲座费及工作正常运转 |  |  |  |  |  | 14.04万元 |  |  | 14.04万元 |  |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 时间紧、疫情影响。今年完成 |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 提高青年教师整体教学水平 |  |  |  |  |  | 提高 |  |  | 0 |  |  |  |  | 15 |  | 0 |  | / |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 推动教师专业发展，增强立德树人能力 |  |  |  |  |  | 推动 |  |  | 0 |  |  |  |  | 15 |  | 0 |  | / |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 学校及教师满意度 |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | 0 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 组织各类考试专项业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州教育考试中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 16.2 | 16.2 |  | 16.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.2 | 16.2 |  | 16.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 扎实有效推进教育考试工作，为大力推进教育考试工作服务水平，为昌吉州教育考试工作提供有力支撑，促进教育考试快速发展。组织全国高考、自考、中考及学考等各级各类考试。 |  |  |  |  |  | 昌吉州教育考试中心2020年完成了高考、自考、中考及学考等各级各类考试，组织全国高考考生人数1.45万人，组织自考考生人数1.2万人，完成全国、自治区和地州级各类考试工作完成率100%，考试中心为各类考生提供考务服务，不断提高保教质量和服务水平，满足广大群众对教育考试的多元化需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织全国高考考生人数 |  |  | ≥1.45万人 | 1.45万人 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 组织自考考生人数（万人） |  |  | ≥1.2万人 | 1.2万人 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 组织中考考生人数（万人） |  |  | ≥1.1万人 | 1.1万人 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 全国自治区和地州级各类考试次数（次） |  |  | ≥3 | 3 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 全国、自治区和地州级各类考试工作完成率（%） |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 地州级各类考试工作完成率（%） |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 完成工作时限（月）） |  |  | ≥12≤12 | 12 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 全国普通高考 |  |  | ≥8万元 | 8 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 全国高等自学 |  |  | ≥6万元 | 6 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 中考 |  |  | ≥2.2万元 | 2.2 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 为各类考生提供考务服务。不断提高保教质量和服务水平，满足广大群众对教育考试的多元化需求 |  |  | 提高 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 考试工作不断规范 |  |  | 提高 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 社会满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 信息化管理专项业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州教育考试中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 13.5 | 13.5 |  | 13.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 13.5 | 13.5 |  | 13.5 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 形成区、州、县、学校统一联动的校园安保系统，完善校园的人防、技防、物防体系，提升学校安保工作水平。加强我州安保系统人防、技防、物防的安全信息化促进教育教学质量平稳提升。 |  |  |  |  |  | 昌吉州教育考试中心2020年完成了信息化管理专项业务，购置网络基础环境建设、教育云平台建设1（批），带宽负载较目前增大100%，城域网建设费用6（万元），平台建设费用7.5（万元），提高信息技术和条件装备在我州中小学校教学质量中的支撑作用，促进区域教育的均衡发展而积极努力. |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 网络基础环境建设、教育云平台建设（批） |  |  | =1 | 1 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 城域网接入学校（所） |  |  | 147 | 147 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 带宽负载较目前增大 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 实现优质教学资源共享共用工作完成率（%） |  |  | ≥100 | 100 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  |  | 2020年12月30日 | 2020年12月30日 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 城域网建设费用（万元） |  |  | ≥6 | 6 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 平台建设费用（万元） |  |  | ≥7.5 | 7.5 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善我州教育信息化水平，促进区域教育的均衡发展 |  |  | 促进 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提高我州教育信息化水平 |  |  | 持续 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 远程设备更新和网络建设专项业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉州教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州教育考试中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 30 |  | 10 |  |  |  | 50% |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 30 |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据昌吉州党委组织部《2019年昌吉州对口协作帮扶克州工作分解方案》精神，有效实施对口协作帮扶工作，提高克州教育教学水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉州教育考试中心2020年完成了远程设备更新和网络建设专项业务，购置远程视频交互系统5（套），支付程视频交互系统费用30（万元），持续提高克州教育信息化水平，扎实有效推进克州教育信息化发展，促进了区域教育的均衡发展而积极努力。项目已完成，资金剩余30万元，财政收回。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度 |  |  | 实际 |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 远程视频交互系统（套） |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 设备符合测试标准（%） |  |  |  |  | =100 |  |  | 100 |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  | 远程视频交互成功率(%) |  |  |  |  | =100 |  |  | 100 |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 完成远程视频交互系统建设时限 |  |  |  |  | 2020年12月30日 |  |  | 2020年12月30日 |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 程视频交互系统费用（万元） |  |  |  |  | 60 |  |  | 30 |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 为有效实施对口协作帮扶工作，提高克州教育教学水平 |  |  |  |  | 提高 |  |  | 100% |  |  | 15 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 持续提高克州教育信息化水平 |  |  |  |  | 持续 |  |  | 100% |  |  | 15 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | / |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 学生满意度 |  |  |  |  | ≥95% |  |  | 95% |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  | 教师满意度 |  |  |  |  | ≥95% |  |  | 95% |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | “一中心两平台”及电子督学视频系统建设专项业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 昌吉州教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 昌吉州教育考试中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 320 |  |  | 320 |  |  | 260.2976 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 81% |  |  | 8.1 |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 320 |  |  | 320 |  |  | 260.2976 |  |  |  | — |  |  |  |  | 81% |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | “一中心两平台”及“电子督学”视频系统建设，提高教师教育教学能力，改善我州教育教学水平，促进区域教育的均衡发展。扎实有效推进教育信息化发展，为大力推进我州教育信息化建设和条件装备工作，提高信息技术和条件装备在我州中小学校教学质量中的支撑作用，促进区域教育的均衡发展。完成“一中心两平台”及“电子督学”视频系统建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉州教育考试中心2020年“一中心两平台”项目已完工，电子督学设施建设项目（套）1套，区域教育的均衡发展完成率100%，“一中心两平台”及“电子督学”视频系统建设费用2020年支付260.3万元，改善我州教育教学水平，促进区域教育的均衡发展，剩余金额按照合同约定按期支付项目尾款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 |  | 实际 |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | “一中心两平台”及“电子督学”视频系统建设（套） |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电子督学设施建设项目（套） |  |  |  |  |  | ≥1 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 提高教师教育教学能力完成率 |  |  |  |  |  | =100% |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 区域教育的均衡发展完成率 |  |  |  |  |  | =100% |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 完成工作期限（月） |  |  |  |  |  | ≤12 |  | 12 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | “一中心两平台”及“电子督学”视频系统建设费用 |  |  |  |  |  | 320万 |  | 260.3 |  |  | 10 |  |  |  | 8.1 |  |  | 剩余金额按照合同约定按期支付项目尾款 |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 改善我州教育教学水平，促进区域教育的均衡发展 |  |  |  |  |  | 改善 |  | 100% |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 持续提高我州教育教学水平 |  |  |  |  |  | 持续 |  | 100% |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 教师满意度 |  |  |  |  |  | ≥95% |  | 95% |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 学生满意度 |  |  |  |  |  | ≥95% |  | 95% |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | / |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.2 |  |  |  |  |  |  |

、

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 计算机上岗培训考核费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 昌吉州教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州教育考试中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.12 | 1.12 |  | 1.12 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 1.12 | 1.12 |  | 1.12 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对全州教师计算机水平上岗培训进行考核，监督上岗教师计算机水平是否能够达到标准，有效促进教师教育教学质量。为考生提供考务服务，提高教师应用信息技术的能力和水平。提高教师应用信息技术的能力和水平，促进教育信息化和教育教学深度融合。 |  |  |  |  |  | 昌吉州教育考试中心2020年完成了计算机上岗培训考核工作，组织自治区计算机技术水平考核1次，组织全州教师计算机水平考试4000人次，受训教师计算机水平合格率100%，促进教育信息化和教育教学深度融合，达到预期。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织自治区计算机技术水平考核 |  |  | ≥1 | 1 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 组织全州教师计算机水平考试（人次） |  |  | ≥4000 | 4000 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 当年考试圆满完成 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 受训教师计算机水平合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 完成工作任务时限（月） |  |  | ≤12 | 12 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 计算机技术水平考核经费保障（万元） |  |  | =1.12 | 1.12 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 为考生提供考务服务，提高教师应用信息技术的能力和水平。 |  |  | 提高 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进教育信息化和教育教学深度融合 |  |  | 促进 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |