| 附件1：. 项目支出绩效自评表. （2020年度）. 项目名称; 艾滋病防治项目. 主管部门; 昌吉州疾病预防控制中心; 实施单位; 昌吉州疾病预防控制中心. 项目资金 （万元）; 年初预算数; 全年预算数; 全年执行数; 分值; 执行率; 得分. 年度资金总额; 2; 2; 2; 10; 100%; 10. 其中：当年财政拨款; 2; 2; 2; 10; 100%; —. 上年结转资金; —; —. 其他资金; —; —. 年度总体目标; 预期目标; 实际完成情况. 在项目实施地区降低艾滋病病毒在人群中的传播并减轻艾滋病带来的影响；在项目实施中动员社会各界的力量广泛参，促进多部门参与艾滋病防治工作，使更多的资源投入到艾滋病防治工作中，发挥多部门在防治艾滋病中的优势，遏制艾滋病的传播和流行。; 已完成的指标:完成对县市督导(跟踪目标值：=2次，实际值：2次) 计划完成培训(跟踪目标值：=70人，实际值：70人) 抗病毒治疗覆盖率(跟踪目标值：≥90%，实际值：95%) 9月30日前完成培训工作(跟踪目标值：9月，实际值：9月) 项目资金开支（万元）(跟踪目标值：2万元，实际值：2.0万元) 各项防控工作指标和工作质量有进一步提高(跟踪目标值：提高，实际值：提高) 社会满意度(跟踪目标值：≥90%，实际值：92%) 艾滋病感染者和病人的满意度和获得感(跟踪目标值：≥90%，实际值：95%) 未完成的指标:艾滋病感染者和病人免疫功能(跟踪目标值：逐步得到改善，实际值：得到改善). 绩 效 指 标; 一级指标; 二级指标; 三级指标; 年度; 实际; 分值; 得分; 偏差原因分析及改进措施. 指标值; 完成值. 产出指标; 数量指标; 完成对县市督导; 2次; 2次; 10; 10. 计划完成培训; 70人; 70人; 10; 10. 质量指标; 抗病毒治疗覆盖率; ≥90%; 95%; 10; 10. 时效指标; 9月30日前完成培训工作; 9月; 9月; 10; 10. 成本指标; 项目资金开支（万元）; 2万元; 2万元; 10; 10. 效益指标; 经济效益指标. 社会效益指标; 艾滋病感染者和病人免疫功能; 逐步得到改善; 100%; 15; 15. 生态效益指标. 可持续影响指标; 各项防控工作指标和工作质量有进一步提高; 提高; 100%; 15; 15. 满意度指标; 服务对象满意度指标; 社会满意度; ≥90%; 92%; 5; 5. 艾滋病感染者和病人的满意度和获得感; ≥90%; 95%; 5; 5. 总分; 100; 100. | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  |  | 完成对县市督导 |  |  |  |  |  |  |  | 2次 |  |  |  | 2次 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 计划完成培训 |  |  |  |  |  |  |  | 70人 |  |  |  | 70人 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2：. 项目支出绩效自评表. （2020年度）. 项目名称; 性病艾滋病综合防治项目. 主管部门; 昌吉州疾病预防控制中心; 实施单位; 昌吉州疾病预防控制中心. 项目资金 （万元）; 年初预算数; 全年预算数; 全年执行数; 分值; 执行率; 得分. 年度资金总额; 14.08; 14.08; 14.08; 10; 100%; 10. 其中：当年财政拨款; 14.08; 14.08; 14.08; 10; 100%; —. 上年结转资金; 0; 0; 0; —; 0; —. 其他资金; 0; 0; 0; —; 0; —. 年度总体目标; 预期目标; 实际完成情况. 在项目实施地区降低艾滋病病毒在人群中的传播并减轻艾滋病带来的影响；在项目实施中动员社会各界的力量广泛参，促进多部门参与艾滋病防治工作，使更多的资源投入到艾滋病防治工作中，发挥多部门在防治艾滋病中的优势，遏制艾滋病的传播和流行。; 已完成的指标:检测覆盖人数(跟踪目标值：≥72万人，实际值：72万人) 计划完成培训人数(跟踪目标值：≥70人，实际值：70人) 对县市指导次数(跟踪目标值：≥2次，实际值：2次) 抗病毒治疗覆盖率(跟踪目标值：≥90%，实际值：95%) 艾滋病感染者和病人接受随访检测比例(跟踪目标值：≥90%，实际值：96%) 抗病毒治疗有效率(跟踪目标值：≥90%，实际值：90%) 12月31日病人抗病毒治疗有效率达到90%以上(跟踪目标值：≥90%，实际值：91%) 全年经费开支(跟踪目标值：=14.08万元，实际值：14.08万元) 艾滋病感染者和病人的满意度(跟踪目标值：≥85%，实际值：90%) 受训人员满意度(跟踪目标值：≥90%，实际值：90%) 未完成的指标:艾滋病感染者和病人免疫功能增强(跟踪目标值：逐步得到改善，实际值：得到改善) 艾滋病防治工作得到全面提升(跟踪目标值：长期，实际值：提升). 绩 效 指 标; 一级指标; 二级指标; 三级指标; 年度; 实际; 分值; 得分; 偏差原因分析及改进措施. 指标值; 完成值. 产出指标; 数量指标; 检测覆盖人数; ≥72万人; 72万人; 10; 10. 计划完成培训人数; ≥70人; 70人; 5; 5. 对县市指导次数; ≥2次; 2次; 5; 5. 质量指标; 抗病毒治疗覆盖率; ≥90%; 95%; 5; 5. 艾滋病感染者和病人接受随访检测比例; ≥90%; 96%; 5; 5. 抗病毒治疗有效率; ≥90%; 91%; 5; 5. 时效指标; 12月31日病人抗病毒治疗有效率达到90%以上; ≥90%; 91%; 5; 5. 成本指标; 全年经费开支; 14.08万元; 14.08万元; 10; 10. 社会效益指标; 艾滋病感染者和病人免疫功能增强; 逐步得到改善; 100%; 15; 15. 可持续影响指标; 艾滋病防治工作得到全面提升; 长期; 100%; 15; 15. 满意度指标; 服务对象满意度指标; 艾滋病感染者和病人的满意度; ≥85%; 90%; 5; 5. 受训人员满意度; ≥90%; 90%; 5; 5. 总分; 100; 100. |
| 附件3. 项目支出绩效自评表. （2020年度）. 项目名称; 地方病防治项目. 主管部门; 昌吉回族自治州卫生健康委员会; 实施单位; 昌吉回族自治州疾病预防控制中心. 项目资金 （万元）; 年初预算数; 全年预算数; 全年执行数; 分值; 执行率; 得分. 年度资金总额; 5.6; 5.6; 5.6; 10; 100%; 10. 其中：当年财政拨款; 0; 0; 0; —; 100%; —. 上年结转资金; 5.6; 5.6; 5.6; —; 100%; —. 其他资金; 0; 0; 0; —; —. 年度总体目标; 预期目标; 实际完成情况. 目标1：“政府领导、部门配合、社会参与、经费保障”的地方病防治长效工作机制进一步完善。 目标2：掌握地方病全州基本情况，指导指导县市疾控中心开展好地方病防治工作。 目标3：提高人群知晓率，控制地方病患病率。; 目标1：政府牵头、部门配合、社会参与机制进一步完善。 目标2：全州地方病防治工作有序进行。 目标3：全州地方病患病率维持在较低水平，完成预期目标。. 绩 效 指 标; 一级指标; 二级指标; 三级指标; 年度; 实际; 分值; 得分; 偏差原因分析及改进措施. 指标值; 完成值. 产出指标; 数量指标; 碘盐覆盖率; ≥90%; 95%; 5; 5. 覆盖县市个数; =7个; 7个; 5; 5. 抽查人数; ≥2100人; 2100人; 5; 5. 合格碘盐食用率; ≥90%; 90%; 5; 5. 盐碘中位数; ≥21mg/L&&≤39mg/L; 32mg/L; 5; 5. 质量指标; 8-10岁儿童肿大率; <3%; 2%; 5; 5. 饮水氟含量（农村小型集中式供水）; <1.2mg/L; 0.6mg/L; 5; 5. 当地出生居住8-10岁儿童氟斑牙患病率; ≤30%; 12%; 5; 5. 时效指标; 及时开展碘缺乏病日宣传; 5月15日; 5月15日; 5; 5. 成本指标; 地方病病情监测; ≤5.6万; 5.6万元; 5; 5. 社会效益指标; 通过地方病健康教育，降低人群地方病患病率; ≥90%; 91%; 15; 15. 可持续影响指标; 持续健康促进及地方病防治传播活动，增加对地方病的了解; =100持续促进; 100%; 15; 15. 满意度指标; 服务对象满意度指标; 县市对技术指导满意度; ≥85%; 87%; 10; 10. 双拥活动参与群体满意度; =100%; 100%; 0; 0. 残疾军人配备假肢等器具满意率（%）; =100%; 100%; 0; 0. 优抚对象对优抚工作的满意度（%）; =100%; 100%; 0; 0. 总分; 100; 100. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件4：. 项目支出绩效自评表. （2020年度）. 项目名称; 访惠聚经费. 主管部门; 昌吉州卫健委; 实施单位; 昌吉州疾病预防控制中心. 项目资金 （万元）; 年初预算数; 全年预算数; 全年执行数; 分值; 执行率; 得分. 年度资金总额; 13; 13; 13; 10; 100%. 其中：当年财政拨款; 13; 13; 13; —; 100%; —. 上年结转资金; —; —. 其他资金; —; —. 年度总体目标; 预期目标; 实际完成情况. 根据走访和群众困难诉求，合理使用为民办实事好事金额覅，切实为群众办实事好事，合理使用第一书记经费，主要做好群众、访贫问贫、为群众送信息、送温暖、送服务，规范使用工作队经费，为驻村点购买必须生活用品，确保驻地队员生活保障。; 已完成的指标:壮大集体经济项目实现良性循环，促进民族团结，实现社会稳定和长治久安(跟踪目标值：长期，实际值：长期) 村民及村两委满意度（%）(跟踪目标值：≥95%，实际值：95%) 工作队开展各项工作、学习、关心关爱活动（次）(跟踪目标值：>9次，实际值：10次) 按计划积开展各项为民办实事工作，预期目标完成率（%）(跟踪目标值：≥95%，实际值：95%) 为民办事经费支出（万元）(跟踪目标值：=5万元，实际值：5万元) 工作队经费（万元）(跟踪目标值：=1万元，实际值：1万元) 第一书记工作经费（万元）(跟踪目标值：=0.5万元，实际值：0.5万元) 促进民族团结，实现社会稳定和长治久安(跟踪目标值：促进，实际值：促进) 未完成的指标:全年完成实事好事（件）(跟踪目标值：=10件，实际值：9件) “访汇聚”工作经费使用时间（月）(跟踪目标值：=12月，实际值：9月). 绩 效 指 标; 一级指标; 二级指标; 三级指标; 年度; 实际; 分值; 得分; 偏差原因分析及改进措施. 指标值; 完成值. 产出指标; 数量指标; 全年完成实事好事（件）; 10; 10; 10; 10. 工作队开展各项工作、学习、关心关爱活动（次）; >9次; 10; 10; 10. 质量指标; 按计划开展各项为民办实事工作，预期目标完成率（%）; ≥95; 95%; 12; 12. 时效指标; “访惠聚”工作经费使用时间（月）; 12; 12; 12; 12. 成本指标; 为民办实事经费支出（万元）; 10; 10; 3; 3. 工作队经费（万元）; 2; 2; 2; 2. 第一书记工作经费（万元）; 1; 1; 1; 1. 社会效益指标; 促进民族团结，实现社会稳定和长治久安; 促进; 100%; 15; 15. 可持续影响指标; 壮大集体经济项目实现良好循环，促进民族团结，实现社会稳定和长治久安; 长期; 100%; 15; 15. 满意度指标; 服务对象满意度指标; 村民及村两委满意度（%）; ≥95%; 95%; 10; 10. 总分; 100; 100. |