| 中共昌吉回族自治州委员会党校“图书馆装修项目”支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中共昌吉回族自治州委员会党校“图书馆装修项目” |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会党校 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 32 | 26.2 | 10 | 82.00% | 8.2 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 32 | 26.2 | — | 82.00% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 昌吉州党校“图书馆装修项目”，2020年主要完成内容为：1）图书馆整体装修（包括图纸内装修，涵盖施工图和效果图上所有内容）。2）图书馆办公区隔断。3）供电系统改造。主要内容包括主线路、配电箱、引入至室内外机组接线端、吧台灯线路以及相应配套设施、材料等。4）效果图中的所有各种字画等装饰件。5）设计费用。该项目建成后，提升教职工备课及阅读的空间及体验感，也为学员在校期间教学活动的开展提供了更多选择。 |  |  |  | 2020年完成图书馆整体装修做好了图书馆办公区隔断并且进行供电系统改造。主要内容包括主线路、配电箱、引入至室内外机组接线端、吧台灯线路以及相应配套设施、材料等。为了提升阅读环境将各种字画装饰。该项目建成后，提升教职工备课及阅读的空间及体验感，为本单位教师的教学科研水平提到了辅助作用，入馆人员的综合满意度较高，也为学员在校期间教学活动的开展提供了更多选择。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 装修改造覆盖总面积 | 330平方米 | 330平方米 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完工时限 | 30天 | 30天 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 图书馆装修项目总花费 | 32万元 | 26.2万 | 5 | 4.1 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升入馆人员阅读体验 | 较高 | 90% | 20 | 20 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提供服务，提高本单位教学科研水平 | 长期 | 90% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入馆人员满意度 | ≥98% | 99% | 20 | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.1 |  |

| 中共昌吉回族自治州委员会党校室外拓展设备采购项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中共昌吉回族自治州委员会党校 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 64 | 41.8 | 10 | 65% | 6.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 64 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 昌吉州党校室外拓展设备采购项目包括：一、场地项目。包括1、毕业墙；2、信任背摔；3、齐心协力；4、乘风破浪；5、盲目障碍；6、生死电网；7、孤岛求生；8、礼让通行；9、平衡板；10、移花接木；11、有轨电车。二、综合素质拓展项目。1、重走长征路。三、综合素质拓展项目。包括1、勇往直前。四、高空组合架项目。包括：1、高空断桥；2、高空抓杠；3、天使之手；4、高空缅甸桥。五、拓展教具。包括1、能量传输；2、击鼓颠球；3、团队打拼图；4、无敌风火轮；5、手脚并用；6、背夹球；7、急速60秒；长条凳。年底前完成设备部分采购及安装。该项目建成后，大幅提高学员在校培训的积极性，增加学员培训的项目，提高学员身体素质。 |  |  |  | 2020年度完成室外拓展场地改造2700平方米，采购设备25台，包括1、毕业墙；2、信任背摔；3、齐心协力；4、乘风破浪；5、盲目障碍；6、生死电网；7、孤岛求生；8、礼让通行；9、平衡板；10、移花接木；11、有轨电车。二、综合素质拓展项目。1、重走长征路。三、综合素质拓展项目。包括1、勇往直前。四、高空组合架项目。包括：1、高空断桥；2、高空抓杠；3、天使之手；4、高空缅甸桥。五、拓展教具。包括1、能量传输；2、击鼓颠球；3、团队打拼图；4、无敌风火轮；5、手脚并用；6、背夹球；7、急速60秒；长条凳。于12月完成设备采购和安装工作，设备验收合理率达到100%。由于季节影响，将于2021年投入使用，预期将会提高学员身体素质，增强团队凝聚力。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设备施工面积 | 2700平方米 | 2700平方米 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 设备采数量购 | 25台 | 25台 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 维修设备 | 5台 | 5台 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 学员拓展设备使用人数 | 10000人 | 0 | 5 | 0 | 12月项目完工，受到疫情和天气的影响尚未使用 |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合理率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 设备维修及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 昌吉州党校室外拓展设备采购项目总费用 | ≤64万元 | 41.8万 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高培训学员的拓展能力 | 较高 | 80% | 20 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高学员身体素质 | 长期 | 80% | 5 | 3 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 84.5 |  |

| 中共昌吉回族自治州委员会党校访惠聚工作经费项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中共昌吉回族自治州委员会党校访惠聚工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会党校 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 9 | 18 | 18 | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 9 | 18 | 18 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 1.665 |  | 1.665 | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据区州“访惠聚”办规定，组织年度实事好事不少于10件，经费25%用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；25%用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动；50%用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，小磨坊、小作坊修缮，支持小型种植养殖、家庭旅游、农产品加工业发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村（社区）“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等。 |  |  |  | 办理实事好事15件，其中：开展针对特殊群体的节庆慰问、为辖区小学生赠送书籍、为低收入家庭购置赠送鸡苗、现金资助等访贫问苦类5件；开展协调支持村两委赴奇台和吉木萨尔观摩壮大集体经济典型、维修村委会洗手间等补充村级组织工作经费类3件.开展为低收入家庭修建彩钢房、修建取暖锅炉、为辖区村民购置赠送环卫小推车等7件。全年投入经费19.665万元，含年初结余1.665万元，提升了村民群众对村两委工作认可度和满意度，充分使用财政资金，产生良好的社会效益。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展慰问帮扶活动 | 3次 | 5次 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 为民办实事件数 | 5件 | 15件 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 积极组织村两委干部开展各类活动 | 2次 | 2次 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 开展全覆盖走访入户 | 4次 | 4次 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 参与开展流动人口清查 | 4次 | 4次 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 针对团结关爱户走访 | 12次 | 17次 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 走访入户覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项工作完成时限 | 12月31日 | 12月31日 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | “访惠聚”工作经费 | 15万 | 16.65 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升村民群众对村两委工作认可度和满意度 | 提升 | 90% | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升村两委干部队伍综合能力，提升村两委班子凝聚力、战斗力 | 长期 | 90% | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村两委干部、党员代表、群众代表满意度 | 85% | 90% | 15 | 15 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

| 中共昌吉回族自治州委员会党校干部培训经费项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 干部培训经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州党委 |  |  |  | 实施单位 |  | 中共昌吉回族自治州委员会党校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 220 | 220 | 95.3 |  | 10 |  | 43% |  | 4.3 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 220 | 220 | 95.3 |  | — |  | 43% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本单位职能：提升培训学员的党性修养和政治素养，及时完成州党委轮训调训任务；提升理论水平，加强受训学员培训质量；做好干部轮训工作，完成本年度干部培训班次人次工作。 本年度预期组织13个培训班次，预期培训270天，开设习近平7年知青岁月、中国共产党支部工作条例等270门课程，实现三联教学法、项目化运作、课堂+等新的教学模式创新课程，在培训过程中充分利用财政资金，提高资金的时效性，提升资金使用效率，保障完成年度培训任务。 |  |  |  |  | 本年度组织开展12个主体班培训班次，48个专题班，共计培训人次650次，培训270天，开设习近平7年知青岁月、中国共产党支部工作条例等270门课程，实现三联教学法、项目化运作、课堂+等新的教学模式创新课程，按期完成了主体班培训，培训覆盖率达到100%，提升了受训人员的理论水平，提升了管理能力，受训学员满意度达到100%，客观由于疫情的影响，基本完成本年度培训任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 习近平7年知青岁月、中国共产党支部工作条例等开设课程数量（门） |  | 270门 | 270门 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 组织培训班次（次）主体班次：县级班、政法班、党务班、中青班等 |  | 13个 | 12个 | 4 |  | 3.7 |  | / |  |
|  |  |  | 三联教学法、项目化运作、课堂施教学模式创新数量（门） |  | 56门 | 56门 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 培训天数 |  | 270天 | 270天 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 培训参加人次 |  | 650人次 | 650人次 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 对全体一线教师进行至少一轮师资业务培训 |  | 24人次 | 12人次 | 3 |  | 1.5 |  | / |  |
|  |  |  | 完成科研课题研究 |  | 15个 | 26个 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 培训覆盖率（%） |  | 100% | 100% | 5 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 培训出勤率 |  | 100% | 100% | 5 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 培训计划按期完成率（%） |  | 100% | 100% | 5 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 培训合格率（%） |  | 100% | 100% | 5 |  | 4 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 按期组织开展轮训班春秋主体班2次 |  | 2季 | 2季 | 5 |  | 6 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 主体班培训费（万元） |  | 220万元 | 95.3万元 | 4 |  | 1.7 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升受训学员的理论水平，提升管理能力 |  | 较高 | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 受训学员在工作中将理论运用于实践水平 |  | 长期 | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度（%） |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 87.20 |  | / |  |

| 中共昌吉回族自治州委员会党校水电暖物业费及托管费用项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 干部培训经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州党委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共昌吉回族自治州委员会党校 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 380 | 380 |  | 320 |  | 10 |  | 100% |  |  | 8.4 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 380 | 380 |  | 320 |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | 100% |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本单位职能：提升培训学员的党性修养和政治素养，及时完成州党委轮训调训任务；提升理论水平，加强受训学员培训质量；做好干部轮训工作，完成本年度干部培训班次人次工作。为保证完成州党委调训任务，改善培训环境和条件，在物业方面提供安保、园林绿化、消防维保、培训及会务保障、设施设备日常维修保养，学员宿舍楼方面园林托管。 |  |  |  |  |  | 本年度圆满完成州党委调训任务，改善了培训环境和条件，在物业方面提供安保、园林绿化、消防维保、培训及会务保障、设施设备日常维修保养，学员宿舍楼方面园林托管。本年度完成校园绿化面积43671万平方米，完成绿化覆盖率35%，在向教职工及受训学员提供服务期间保证卫生质量，在社会效益方面，吸纳社会有劳动力的有职业需求人员，在一定程度上缓解就业压力。充分利用财政资金，提高资金的时效性，提升资金使用效率。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本年度预期完成校园绿化面积43671万平方米，完成绿化覆盖率35%，在向教职工及受训学员提供服务期间保证卫生质量，在社会效益方面，吸纳社会有劳动力的有职业需求人员，在一定程度上缓解就业压力。本年度充分利用财政资金，提高资金的时效性，提升资金使用效率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织培训班次（次）主体班：县级班、中青班、党务班、宣传班、妇干班（个） |  |  | 13个 | 12个 | 6 |  | 5.5 |  | / |  |  |
|  |  |  | 校园绿化面积 |  |  | 23300平方米 | 23300平方米 | 7 |  | 7 |  | / |  |  |
|  |  |  | 校园建筑面积 |  |  | 43671平方米 | 43671平方米 | 6 |  | 6 |  | / |  |  |
|  |  | 质量指标 | 绿化覆盖率（%） |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  | / |  |  |
|  |  |  | 卫生合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  | / |  |  |
|  |  |  | 托管指标（学员餐厅和宿舍托管，保障培训正常进行）（%） |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7 |  | / |  |  |
|  |  | 时效指标 | 本年度按时按期完成项目，保障校园正常运转（%） |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  | / |  |  |
|  |  | 成本指标 | 核定托管费及物业费，包括物业人员工资及相关开支 |  |  | 380万 | 320万 | 6 |  | 5 |  | / |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 党校餐厅宾馆托管模式、物业公司等一定程度上缓解社会就业压力 |  |  | 缓解 | 95% | 15 |  | 15 |  | / |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 维持校园绿化，改善校园环境物业等 |  |  | 改善 | 95% | 15 |  | 15 |  | / |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员及教职工满意度（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.9 |  | / |  |  |