## Sheet1
附件1：
昌吉州矿山救护大队应急救援体系硬件提升建设项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 应急救援体系硬件提升建设项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 昌吉州矿山救护大队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | / | 67.96 |  | 67.96 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [8 empty] | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 67.96 | 67.96 |  | 67.96 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 负责煤矿、非煤矿山等企业预防性检查、重大隐患排查及事故处置职能。 购买应急救援队伍专用设备，保障矿山救护应急救援工作顺利开展。 | [5 empty] | 更新购置一批应急救援专用设备，使大队应对和处置突发事件的应急救援能力和水平得到大力提升，保障矿山救护应急救援工作顺利开展
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 购置应急救援装备（消防水带200米） |  |  | 200米 | 200米 | 2 |  | 2 |  | /
|  |  | 购置应急救援装备（千斤顶3台） |  |  | 《3台 | 3台 | 2 |  | 2 |  | /
|  |  | 购置应急救援装备（电动切割机2台） |  |  | 《2台 | 2台 | 2 |  | 2 |  | /
|  |  | 购置应急救援装备（对讲机12部及配套车载台1部） |  |  | 《12部 | 12部 | 3 |  | 3 |  | /
|  |  | 购置应急救援装备（救援头盔50顶） |  |  | 《50顶 | 50顶 | 2 |  | 2 |  | /
|  |  | 购置应急救援装备（发电机1台） |  |  | 《1台 | 1台 | 2 |  | 2 |  | /
|  |  | 购置应急救援装备（污水泵1台） |  |  | 《1台 | 1台 | 2 |  | 2 |  | /
|  |  | 购置应急救援装备（柴油空压机及配套装备1套） |  |  | 《1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  | /
|  |  | 购置应急救援装备（侦察无人机1台） |  |  | 《1台 | 1台 | 3 |  | 3 |  | /
|  | 质量指标 | 购置质量合格率（%） |  |  | ≧90% | 95%% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 时效指标 | 完成时间(个月） |  |  | 12 | 12 | 10 |  | 10 |  | /
|  | 成本指标 | 单位购置成本严格执行预算 |  |  | 67.96万元 | 67.96 | 10 |  | 10 |  | /
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护人民生命财产安全、有效保障社会稳定，提升安全生产形势持续向好 |  |  | 有效提升 | 80% | 15 |  | 12 |  | /
|  | 可持续影响指标 | 将应急救援工作重点从事后抢险向事前预防转变，为煤矿企业安全生产保驾护航。 |  |  | 长期 | 80% | 15 |  | 12 |  | /
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度（%） |  |  | ≧80% | 90% | 10 |  | 10 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94