| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年“创客中国”新疆中小企业创新创业大赛昌吉州选拔赛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州工业和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州中小企业发展服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 29.8 | 29.8 |  | 29.8 |  | 100 |  | 100% |  | 100 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 24.8 | 24.8 |  | 24.8 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.企业赛事度稳步提升；2.区域双创活跃度增长；3.对接资源服务效率提高。4.年内资金执行完毕。 |  |  |  |  |  | 截至2020年9月，项目已全部完成，因疫情原因，项目资金于12月末拨付完毕。1.已完成2020年“创客中国”新疆中小企业创新创业大赛昌吉州选拔赛；2.本次大赛参赛企业质量及数量均有所提升，区域双创活跃度显著增强；3.对接专业服务机构开展一对一专业化服务，服务效率及满意度大幅提升。4.11家企业获推参加自治区半决赛，2家企业分获自治区总决赛3等奖和优秀奖。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 报名参加地州市初选赛企业数量大于等于20家 |  |  | ≥20家 | 35 | 15 |  | 15 |  | 报名参赛企业较多 |  |
|  |  |  | 自治区级"专精特新"中小企业数量较上一年增加 |  |  | ≥2家 | 4 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 举办参赛项目对接次数 |  |  | ≥11次 | 11 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 进入自治区半决赛项目拥有专利数量 |  |  | ≥13个 | 13 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 区域双创活跃度 |  |  | ≥90% | ≥15% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付时间 |  |  | 2020年10月30日 | 12月30日 | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响 |  |
|  |  |  | 大赛举办完成时间 |  |  | ≤10.31日 | 10月31日 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制项目成本 |  |  | ≤5万元 | ≤5万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 企业参赛积极性 |  |  | 明显提高 | 远高于预期数 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 为企业提供服务次数 |  |  | ≥11次 | 11次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 区域双创活跃度每年逐渐增加 |  |  | 中长期 | 中长期 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务企业满意率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 企业满意度较高 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年度自治区银河培训项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州工业和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州中小企业发展服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 45.8966 | 45.8966 | 45.8966 | 45.8966 | 45.8966 | 100 |  | 100% |  | 100 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 3.8966 | 3.8966 | 3.8966 | 3.8966 | 3.8966 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划完成600家中小企业培训工作，截至9月25日，我局已收到培训项目资金42万元，上年结余资金3.8966万元。经党组会研究通过后，我局计划采取招标方式确定2家专业培训机构，计划开展6期线下培训，12月初完成600名企业经营管理人才培训工作。 |  |  |  |  |  | 完成900名中小企业及工信系统人员的培训工作，年度自治区安排培训项目资金42万元，上年结余资金3.8966万元。中心采取招标方式确定2家专业培训机构，开展6期培训工作，12月初完成900名企业经营管理人才和工信系统工作人员的培训工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成六期项目培训，计划培训600人 |  |  | ≥600人 | 900 | 20 |  | 20 |  | 线上无法进行，改为线上进行 |  |
|  |  | 质量指标 | 邀请至少1名专家为中小企业减税降费、中小企业促进法、劳动权益保障，小微企业金融服务开展专项培训 |  |  | ≥1名 | 1 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付时间 |  |  | 2020年12月31日前 | 12月30日 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 培训总成本 |  |  | ≤42万元 | 25万 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增服务企业数 |  |  | ≥100家 | 新增服务企业100家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 进一步激发企业内生动力 |  |  | 明显提升 | 企业经营能力明显提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 年组织银企对接不低于2次，帮助企业降低融资成本。 |  |  | ≥2次 | 实际完成2次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务企业满意度 |  |  | ≥90% | 满意率达95%以上 | 10 |  | 10 |  | 企业满意度较高 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |