## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年自治州区内协作帮扶资金
主管部门 |  | 昌吉州供销社 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州供销社
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 528 | 528 |  | 527.5 |  | 10 |  | 99.9% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 528 | 528 |  | 527.5 |  | — |  | 99.9% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金用于新建冷库17712立方米、常温库4428平方米、生产车间989平方米，能贮藏容量5000吨的冷藏库，项目总投资3000万元，由昌吉州财政局拨付财政拨款500万元，剩余资金由企业自筹。项目建成后，可贮藏果品蔬菜肉制品5000多吨，预计三年内营业收入达到10320万元。预计可带动100个贫困户增收或就业。 | [5 empty] | 帮扶克州供销社提升发展能力，促进地区经济发展 目标1：援助了克州新建冷库项目
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建冷库的面积 （立方米） |  |  | 17712 | 17712 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 新建常温库的面积（平方米） |  |  | 4428 | 4428 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 新建生产车间面积（平方米） |  |  | 989 | 989 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 贮藏容量（吨） |  |  | 5000 | 5000 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 培训无人机操控手人数（人） |  |  | ≥30人 | 30 | 5 |  | 5 |  | /
|  | 质量指标 | 工程质量完工率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 培训合格率（%） |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  | /
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 1-12月 | 1-12月 | 5 |  | 5 |  | /
|  | 成本指标 | 严格控制预算（万元） |  |  | ≤528万元 | 527.5万元 | 10 |  | 10 |  | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计划功能实现率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 社会效益指标 | 促进企业提高生产力，助力脱贫攻 |  |  | 促进 | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 可持续影响指标 | 推动无人机行业 |  |  | 推动 | 100% | 10 |  | 10 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 受训学员满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100