| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 科普工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州科协 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州科协 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 48 | 48 |  | 48 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 48 | 48 |  | 48 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照国家有关科普工作的方针、政策，负责拟定自治州科协系统科普工作规划和年度计划并组织实施；研究、总结、推广面向社会开展科普工作的经验，并提出加强科普工作的意见和建议；组织开展群众性、社会性，经常性科普工作；指导科协系统科普场所、科普队伍的规划与建设；指导各县市科协有关科普业务工作。2020年计划开展：1、开展为科技工作者服务活动不少于2次；2、开展科普信息化建设项目不少于1个；3、开展学协会活动不少于1场；4、保障工作正常开展基本支出。 |  |  |  |  |  | 截止2020年12月完成情况：1、开展为科技工作者服务活动2次；2、开展科普信息化建设项目1个；3、开展学协会活动1场；4、保障工作正常开展基本支出。完成上述项目经费支出48万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展为科技工作者服务活动（次） |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 开展科普信息化建设项目（个） |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 开展学协会活动（场） |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 与州内主流媒体合作（次） |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 保障工作正常开展基本支出（%） |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 科普工作提升（%） |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 按照年初计划完成各项工作 |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 保障工作正常运行的基本开支完成率（100%） |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 科技教育、传播与普及作用（%） |  |  | 持续加强 | 持续加强 | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 按照规划要求2020年昌吉州全民科学素质达到新指标（%） |  |  | 8 | 8 | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建立科学、文明、健康的生产和生活方式，公众满意度（%） |  |  | 90 | 90 | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 科普人头费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州科协 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州科协 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 120 | 120 |  | 120 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 120 | 120 |  | 120 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《国务院关于印发全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020年）》（国发〔2006〕7号）、《国务院办公厅关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）的通知》（国办发〔2016〕10号）和《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，为实现2020年昌吉州科技教育、传播与普及持续发展，公民科学素质建设公共服务能力显著增强，公民具备科学素质的比例8%的目标。2020年计划开展：1、发放科普宣传品不少于10000套；2、开展科普宣讲不少于10次；3、建设科普基础设施建设项目不少于1个；4、与州内主流媒体合作不少于2次；5、提升四类群体全民科学素质工作项目不少于3个。 |  |  |  |  |  | 截止2020年12月完成情况：1、发放科普宣传品10000套；2、开展科普宣讲10次；3、建设科普基础设施建设项目1个；4、与州内主流媒体合作2次；5、提升四类群体全民科学素质工作项目3个。完成上述项目经费支出120万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放科普宣传品（套） |  |  | 10000 | 10000 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 开展科普宣讲（次） |  |  | 10 | 10 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 建设科普基础设施建设项目（个） |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 与州内主流媒体合作（次） |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 提升四类群体全民科学素质工作项目（个） |  |  | 3 | 3 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 保障工作正常开展基本支出（%） |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 科普工作提升（%） |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 按照年初计划完成各项工作 |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 保障工作正常运行的基本开支完成率 |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 科技教育、传播与普及作用（%） |  |  | 持续加强 | 持续加强 | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 按照规划要求2020年昌吉州全民科学素质达到新指标（%） |  |  | 8 | 8 | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建立科学、文明、健康的生产和生活方式，公众满意度（%） |  |  | 90 | 90 | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 农村科普工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州科协 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州科协 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《国务院关于印发全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020年）》（国发〔2006〕7号）、《国务院办公厅关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）的通知》（国办发〔2016〕10号）和《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，为实现2020年昌吉州科技教育、传播与普及持续发展，公民科学素质建设公共服务能力显著增强，公民具备科学素质的比例8%的目标。2020年计划开展：1.开展为科技工作者服务活动不少于2次；2.印制农村科普宣传品不少于3000册；3.开展流动科技馆巡展活动不少于1场；4.开展科普知识宣讲活动不少于2场（次）。 |  |  |  |  |  | 截止2020年12月完成情况：1.为科技工作者服务2次；2.印制农村科普宣传品3000册；3.开展流动科技馆巡展活动1场；4.开展科普知识宣讲活动2场（次）。完成上述项目经费支出10万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展为科技工作者服务活动（次） |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 开展农村科普宣传品印制（册） |  |  | 3000 | 3000 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 开展流动科技馆巡展活动（场） |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 开展科普知识宣讲活动（场、次） |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 科普工作提升（%） |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 按照年初计划完成各项工作 |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 保障工作正常运行资金保障（万元） |  |  | 10 | 10 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 科技教育、传播与普及作用（%） |  |  | 持续加强 | 持续加强 | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 按照规划要求2020年昌吉州全民科学素质达到新指标（%） |  |  | 8 | 8 | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建立科学、文明、健康的农村生产和生活方式，公众满意度（%） |  |  | 90 | 90 | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |