| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2021年昌吉州特种设备检验检测所业务经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州特种设备检验检测所 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 400 | 356.59 |  | 356.59 |  | 9 |  | 89.15% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 | 356.59 |  | 356.59 |  | 9 |  | 89.15% |  | 9 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障全年昌吉州五县、两市、三个园区及准东6个单位10个作业区的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆的监督检验和定期检验及安全阀校验、锅炉水处理设备检验、工业锅炉水（介）值的检验监测工作任务。 1、保质保量完成特种设备监督检验和定期检验25000台次。 |  |  |  |  |  | 我所已经在昌吉州范围内开展了锅炉检验、压力容器检验、监检新安装车用气瓶、压力管道、电梯检验、起重机械检验、安全阀校验、水处理设备检验、锅炉水质检验工作，已完成监督检验和定期检验25500台次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 检验特种设备台次 |  |  | 25000台次 | 25500台次 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 特种设备检验完成率 |  |  | 100% | 100.00% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 在12月底前完成全年工作任务 |  |  | 100% | 100.00% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 使用业务经费补助开支检验成本 |  |  | 400万元 | 356.59万元 | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提供良好履职基础,提高服务社会能力 |  |  | ≧1年 | 100% | 16 |  | 16 |  | 逐步完善，逐年提高。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障全州特种设备安全运行 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  |