## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 昌吉州档案馆信息化建设及搬迁经费
主管部门 |  | 昌吉回族自治州档案局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州档案局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500 | 500 |  | 500 |  | 10 |  | % |  | 分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 500 | 500 |  | 500 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据国家数字档案馆建设指南，对新建档案馆进行综合布线、安防建设、机房建设、档案密集架、档案管理信息系统平台进行建设。实现馆藏数字档案传输、交换、存储、安全防护的功能，承担档案馆内部“收集、管理、保存、利用”四项基本功能，达到馆藏档案实体的数字管理的目的。 | [5 empty] | 本年完成新建档案馆综合布线、安防建设、机房建设、档案密集架、档案管理信息系统平台进行建设。实现馆藏数字档案传输、交换、存储、安全防护的功能，完成档案馆内部“收集、管理、保存、利用”四项基本功能，达到使用状态。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新馆综合布线 |  |  | >=90点位 | 90点位 |  |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新馆综合布线 |  |  | >=90点位 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新馆综合布线 |  |  | >=90点位
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新馆综合布线 |  |  | >=90点位 | 90点位 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新馆安防建设 |  |  | >=150采集点 | 101采集点 |  |  | 2.01 |  | 三楼、四楼分配给其他单位，未做安防建设。今后提高绩效目标设置的精准度，做好安防建设。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新馆安防建设 |  |  | >=150采集点 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新馆安防建设 |  |  | >=150采集点
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新馆安防建设 |  |  | >=150采集点 | 101采集点 | 3 |  | 2.01 |  | 三楼、四楼分配给其他单位，未做安防建设。今后提高绩效目标设置的精准度，做好安防建设。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 数据机房建设 |  |  | >=90平米 | 90平米 |  |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 数据机房建设 |  |  | >=90平米 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 数据机房建设 |  |  | >=90平米
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 数据机房建设 |  |  | >=90平米 | 90平米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 档案管理信息系统 |  |  | >=2套 | 2套 |  |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 档案管理信息系统 |  |  | >=2套 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 档案管理信息系统 |  |  | >=2套
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 档案管理信息系统 |  |  | >=2套 | 2套 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新馆档案密集架建设 |  |  | >=1200立方米 | 1200立方米 |  |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新馆档案密集架建设 |  |  | >=1200立方米 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新馆档案密集架建设 |  |  | >=1200立方米
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新馆档案密集架建设 |  |  | >=1200立方米 | 1200立方米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新馆档案馆搬迁 |  |  | >=30万卷册 | 30万卷册 |  |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新馆档案馆搬迁 |  |  | >=30万卷册 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新馆档案馆搬迁 |  |  | >=30万卷册
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新馆档案馆搬迁 |  |  | >=30万卷册 | 30万卷册 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新馆综合布线和安防建设覆盖率 |  |  | =100% | 67% |  |  | 2.01 |  | 三楼、四楼分配给其他单位，未做安防建设，今后提高绩效目标设置的精准度，做好安防建设。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新馆综合布线和安防建设覆盖率 |  |  | =100% |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新馆综合布线和安防建设覆盖率 |  |  | =100%
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新馆综合布线和安防建设覆盖率 |  |  | =100% | 67% | 3 |  | 2.01 |  | 三楼、四楼分配给其他单位，未做安防建设，今后提高绩效目标设置的精准度，做好安防建设。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 数据机房和档案管理信息系统建设实现试运行 |  |  | =100% | 100% |  |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 数据机房和档案管理信息系统建设实现试运行 |  |  | =100% |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 数据机房和档案管理信息系统建设实现试运行 |  |  | =100%
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 数据机房和档案管理信息系统建设实现试运行 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 密集架建设和新馆搬迁完成率 |  |  | >=100% | 100% |  |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 密集架建设和新馆搬迁完成率 |  |  | >=100% |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 密集架建设和新馆搬迁完成率 |  |  | >=100%
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 密集架建设和新馆搬迁完成率 |  |  | >=100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 信息化建设 |  |  | 2021年12月31日 | 100% |  |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 信息化建设 |  |  | 2021年12月31日 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 信息化建设 |  |  | 2021年12月31日
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 信息化建设 |  |  | 2021年12月31日 | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 新馆搬迁 |  |  | 2021年12月31日 | 100% |  |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 新馆搬迁 |  |  | 2021年12月31日 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 新馆搬迁 |  |  | 2021年12月31日
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 新馆搬迁 |  |  | 2021年12月31日 | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 信息化平台建设完成率（%） |  |  | =500万元 | 500万元 |  |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 信息化平台建设完成率（%） |  |  | =500万元 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 信息化平台建设完成率（%） |  |  | =500万元
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 信息化平台建设完成率（%） |  |  | =500万元 | 500万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成昌吉州档案馆信息化系统建设 |  |  | >=70% | 65% |  |  | 13.8 |  | 因疫情原因，部分设施设备未到，造成工期延误。今后提高绩效目标设置的精准度，做好工程时间安排。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成昌吉州档案馆信息化系统建设 |  |  | >=70% |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成昌吉州档案馆信息化系统建设 |  |  | >=70%
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成昌吉州档案馆信息化系统建设 |  |  | >=70% | 65% | 15 |  | 13.8 |  | 因疫情原因，部分设施设备未到，造成工期延误。今后提高绩效目标设置的精准度，做好工程时间安排。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期推进档案馆信息化建设 |  |  | 长期 | 90% |  |  | 15 |  | 信息化建设目前分三期进行，未完成
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期推进档案馆信息化建设 |  |  | 长期 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期推进档案馆信息化建设 |  |  | 长期
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期推进档案馆信息化建设 |  |  | 长期 | 90% | 15 |  | 15 |  | 信息化建设目前分三期进行，未完成
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 为党政机关、人民群众提供高效、快捷的档案查询服务 |  |  | =100% | 98% |  |  | 9.8 |  | 次项工作为长期工作，仍然有提升空间，今后将持续加强此项工作。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 为党政机关、人民群众提供高效、快捷的档案查询服务 |  |  | =100% | 98% | 10 |  | 9.8 |  | 次项工作为长期工作，仍然有提升空间，今后将持续加强此项工作。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 为党政机关、人民群众提供高效、快捷的档案查询服务 |  |  | =100%
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 为党政机关、人民群众提供高效、快捷的档案查询服务 |  |  | =100% |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 分