## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 地下水监测
主管部门 |  | 昌吉州地质环境监测站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州地质环境监测站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25.00 | 25.00 |  | 25.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年专项资金25万元，2021年计划完成水质化验、地下水动态观测及观测点维护、地下水均衡试验场运行及设备维护等工作，合理高效完成地下水动态监测计划任务，及时掌握地下水位水质变动情况。 | [5 empty] | 完成水质化验、地下水动态观测及观测点维护、地下水均衡试验场运行及设备维护等工作，合理高效完成地下水动态监测计划任务，及时掌握地下水位水质变动情况。目标1、试验设备调试维护97个；水质化验样本82个；地下水动态监测维护点；100个；地下水均衡试验365次；采购设备设施验收合格率100%；水质化验MC质量控制95%。目标2、增强对地下水利用意识，持续掌控地下水区域变化情况；新疆地质环境监测院对成果验收满意度95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 试验设备调试维护 |  |  | >=97个 | 97个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2021年水质化验样本 |  |  | >=82个 | 82个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地下水动态监测维护点 |  |  | >=100个 | 100个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地下水均衡试验 |  |  | =365次 | 365次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购设备设施验收合格率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水质化验MC质量控制 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 各项工作开展时间 |  |  | =12月 | 12月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 地下水监测经费 |  |  | <=25万元 | 25万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强对地下水利用意识 |  |  | 提高 | 提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续掌控地下水区域变化情况 |  |  | >=12月 | 12月 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 新疆地质环境监测院对成果验收满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分