| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 |  |  | 昌吉回族自治州福利彩票管理中心 |  |  |  |  |  |
|  | 任务名称 | 完成情况 | 预算金额（万元） |  |  | 实际执行（万元） |  |  |
|  |  |  | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度主要任务 | 保障福利彩票销售服务运行经费 | 工作人员的工资、津贴按规定发放，保证工作人员正常的生活、工作秩序。 | 207.53 | 207.53 | 0 | 207.53 | 207.53 | 0 |
|  | 管理昌吉州范围内发行福利彩票销售工作 | 昌吉回族自治州福利彩票发行中心工作：清理整顿违规站点，合理开发空白区域，全力抓好网点即开票游戏促销活动，认真组织开展各项派奖活动，强化培训，巩固提高销售员业务、提升销售能力。指导各县市福利彩票发行工作，加强调查研究总结工作，推广经验、做好全州福利彩票管理工作。 | 26.22 | 26.22 | 0 | 26.22 | 26.22 | 0 |
|  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 年度绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 新岗销售员岗前培训天数（天） |  | 7 | 7天 |
|  |  |  | 数量指标 |  | 彩票销售网点数量（个） |  | 260 | 260个 |
|  |  |  | 质量指标 |  | 销售员培训覆盖率 （%） |  | 100 | 100% |
|  |  |  | 质量指标 |  | 彩票销售网点月开机率（%） |  | 90 | 90% |
|  |  |  | 时效指标 |  | 保障销售服务日常业务正常开展 |  | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 |
|  |  |  | 时效指标 |  | 保证销售业务及促销活动正常开展 |  | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 |
|  |  |  | 成本指标 |  | 保障机构人员经费（万元） |  | 207.53 | 207.53万元 |
|  |  |  | 成本指标 |  | 保障机构销售业务运行（万元） |  | 26.22 | 26.22万元 |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 提升社会公益服务水平 |  | 提升 | 100% |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  | 彩票代销者满意度（%） |  | 90 | 90% |
|  | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 保障福彩工作持续开展 |  | 持续 | 100% |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 州本级福利彩票公益金资助社会福利项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州福利彩票管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州福利彩票管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 60.00 | 60.00 | 20.00 |  | 10 |  | 33.33% |  | 3.33分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 | 20 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施“爱心关注公益金”项目 |  | =1个 | 0 | 3 |  | 0 |  | 属于跨年项目，未到达实施时间，2022年调整绩效目标指标设置。 |  |
|  |  | 数量指标 | 昌吉州特殊教育学校学生手部康复器材配置项目 |  | =1个 | 1 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 贫困村留守老年人和困境儿童关爱保护水平 |  | 不断提高 | 不断提高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 特殊教育学校康复器材 |  | 不断完善 | 不断完善 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | “爱心关注公益金”项目完成时间 |  | 2022年底前 | 2021年12月31日 | 3 |  | 1.5 |  | 属于跨年项目，未到达实施时间，2022年调整绩效目标指标设置。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金到位及时率 |  | =100% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | “爱心关注公益金”项目资金 |  | =40万元 | 0万元 | 3 |  | 0 |  | 属于跨年项目，未到达实施时间，2022年调整绩效目标指标设置。 |  |
|  |  | 成本指标 | 特殊教育学校学生手部康复器材配置项目资金 |  | =20万元 | 20万元 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 不断巩固提升我州脱贫攻坚成果 |  | 效果显著 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 不断完善特殊教育学校教育和康复资源 |  | 效果显著 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 我州贫困村留守老年人、困境儿童，特殊困难老年人脱贫攻坚工作 |  | 日趋完善且可持续发展 | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | “爱心关注公益金”项目定点帮扶人群满意度 |  | >=80% | 0 | 2 |  | 0 |  | 属于跨年项目，未到达实施时间，2022年调整绩效目标指标设置。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 83.83分 |  |  |  |